Исполнение Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития

Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года за 2020 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |
| 1. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Уровень регистрируемой безработицы не более 1,4% к 2025 году; Количество созданных постоянных рабочих мест – не менее 10 рабочих мест; Увеличение доли жителей Кондинского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с 99,0% до 99,5%; | Комитет экономического развития администрации Кондинского района (далее - комитет экономического развития), участники муниципальной программы | «Уровень регистрируемой безработицы не более 1,4% к 2025 году» за 2020 год фактически составил 6,28%. (план на 2020 год – не более 2,0%). Увеличение показателя связано с увеличением уровня официально зарегистрированной безработицы в 2020 году (увеличение количества безработных за счет высвобождения работников в связи с пандемией и окончанием срочных трудовых договоров). «Количество созданных постоянных рабочих мест – не менее 10 рабочих мест». Показатель установлен на 2020 год – 10 ед. ООО «Югорская ягода» создано 10 рабочих мест. Целевой показатель исполнен полностью (100%). «Увеличение доли жителей Кондинского района, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг с 99,0% до 99,5%» составляет 100 %. В рамках совершенствования государственного и муниципального управления в Кондинском районе действует 1 Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг в пгт. Междуреченский, 8 территориально - обособленных структурных подразделений в поселениях района, 1 мобильный офис, осуществляющий выезд в д. Шугур по установленному расписанию 1 раз в месяц. |
| 2. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2030 году следующих показателей: увеличение валового сбора овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий с 745,0 до 800 тонн; увеличения производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) с 681,7 до 750 тонн; увеличение надоя молока в хозяйствах всех категорий с 1 127,7 до 1 300 тонн; увеличение добычи (вылова) рыбы с 965,7 до 1 200 тонн в год; увеличение объемов заготовки дикоросов с 143,3 до 170 тонн в год | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района (далее - КНС), участники муниципальной программы | В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: 1. Валовый сбор овощей открытого грунта – 251,6 тонн. 2. Производство мяса – 603,2 тонн. 3. Валовой надой молока – 1859,4 тонн. 4. Вылов рыбы – 788,661 тонн. 5. Заготовка дикоросов – 197,788 тонн. |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 3. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2030 году следующих показателей: увеличение доли населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 73,6 % до 99,0%; увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Кондинского района с 36,1% до 40,0%; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 0% до 30,0% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ), участники муниципальной программы | Целевой показатель «увеличение доли населения обеспечения качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения» увеличился на 7,1% и составил 78,2%, степень достижения целевого показателя 91,6%; «обеспеченнее всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Кондинского района» увеличился на 2% и составила 38,1%; |
| 4. | Проектирование и строительство инженерных сетей, проведение работ по планировке территории, в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (в том числе индивидуального) | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Подготовка земельных участков для жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами развития территории | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района (далее - УАиГ), управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района (далее - УПРиЭ), УЖКХ, муниципальное учреждение «Управление капитального строительства Кондинского района» (далее - МУ «УКС»), администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В рамках муниципальной программы «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года», утвержденной постановлением администрации Кондинского района от 29 октября 2018 года №2122 «О муниципальной программе «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» в 2020 году проведены работы по планировке территории в пгт. Междуреченский. Сумма средств на выполнение данных работ составила 3 687 тыс. руб. (в том числе 97% - бюджет Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 3% - бюджет Кондинского района) Сформировано и поставлено на кадастровый учет 19 земельных участков, в том числе: - 10 земельных участков по ул. Ягодная в пгт. Междуреченский, с разрешенным использованием: блокированная жилая застройка, с целью проведения торгов на право заключения договоров аренды земельных участков; - 9 земельных участков по ул. Механошина в пгт. Междуреченский, с разрешенным использованием: для индивидуального жилищного строительства, с целью предоставления в собственность бесплатно льготным категориям граждан. |
| 5. | Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня технологической безопасности коммунальных объектов жизнеобеспечения | УЖКХ | Резервными источниками электроснабжения коммунальные объекты жизнеобеспечения оснащены 100%. В 2020 году Управлением жилищно-коммунального хозяйства приобретен дизель генератор в сп. Болчары. |
| 3. Транспорт, связь и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |
| 6. | Реализация мероприятий по развитию транспортного сообщения и организации перевозок муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение объемов пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам с 260,0 тысяч человек в 2019 году, до 260,7 тыс. человек в 2030 году | КНС, участники муниципальной программы | В 2020 году в рамках реализации муниципальной программы достигнуты следующие целевые показатели: Количество перевезенных пассажиров автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам составило 260,9 тысяч человек. |
| 7. | Строительство автомобильных дорог, включая: автомобильную дорогу г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский - г. Урай - г. Нягань - п. Приобье на участке г. Тюмень - п. Нижняя Тавда - пгт. Междуреченский (VIII пусковой комплекс), протяженностью 41,5 км; автомобильную дорогу г. Урай - п. Половинка (завершение объекта), протяженностью 16,95 км; подъезд к с. Леуши от автомобильной дороги пгт. Междуреченский – г. Урай; подъездную автомобильную дорогу к с. Ямки; подъездную автомобильную дорогу к д. Сотник; автодороги с. Ямки - д. Юмас; устройство внутрипоселковых дорог в капитальном исполнении и строительство тротуаров в поселениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику, с учетом результатов конкурсных отборов исполнителей) | Развитие транспортной сети района; повышение качества и увеличение протяженности автомобильных дорог; повышение доступности и качества автомобильного сообщения для населения района, в том числе: увеличение протяженности сети подъездных автомобильных дорог общего пользования местного значения; увеличение протяженности сети автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения | КНС, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, предприятия и организации отрасли дорожного строительства - исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) | В 2020 году на территории Кондинского района реализовано мероприятие по завершению строительства автомобильной дороги г.Тюмень – п.Нижняя Тавда – п.Междуреченский – г.Урай – г.Нягань – п.Приобье на участке г.Тюмень – п.Нижняя Тавда – п.Междуреченский II очередь (VIII пусковой комплекс) Куминский – Тынкуль протяженностью 41,5 км. Завершено строительство подъездной автомобильной дороги к с. Ямки. В 2020 году заключен муниципальный контракт жизненного цикла № 0187300003520000399 на выполнение комплекса работ по разработке проектной и рабочей документации, строительству и содержанию объекта: «Автомобильная дорога общего пользования местного значения с.Леуши». Подрядная организация АО «ГК «Северавтодор». Проектная мощность объекта: 2,016 км. Срок исполнения контракта до 31.12.2025 года, в том числе: 2021-2022 год – строительство, 2023-2025 – содержание. В рамках муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» выполнен: - комплекс работ по ремонту участка автомобильной дороги ул. Мусорского (от ул.Солнечная до ул.Светлая) и ул.Радужная в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог по ул.Попова (от дома № 9 до дома № 17А, от ул.Луначарского до ул.Солнечная) и ул.Южная в пгт. Междуреченский; - комплекс работ по ремонту автомобильной дороги ул.Волгоградская (от ул.Сибирская до площадки выгула собак) в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по ремонту участка автомобильной дороги ул.Сибирская (от ул.Толстого до дома № 104) в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по ремонту автомобильной дороги по ул.П. Морозова и второму квартальному проезду в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог по ул.Кедровая, третьему квартальному проезду, ул.Мусорского, Линейному проезду в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по ремонту автомобильных дорог по ул.Строителей и Королева в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по ремонту участка автомобильной дороги по ул.Хуторская в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог по ул.Речников, Механошина, Панова, Ягодная, Центральная в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по ремонту участков автомобильных дорог в пгт.Междуреченский по ул.Восточной, пер.Кузнецова, пер.Л. Чайкиной, проезд от ул.Толстого, д.32 до ул.У.Громовой, ул.Юбилейная, ул.Энергетиков (от 3 кв. проезда до ул.Юбилейная); - комплекс работ по обустройству тротуара по ул.Волгоградская в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по обустройству пешеходного перехода по ул.Луначарского (район д/с Красная шапочка мкр.Молодежный) в пгт.Междуреченский; - комплекс работ по нанесению дорожной разметки 1.14.1 «Зебра» холодным пластиком с технологией предварительного фрезерования проезжей части на 7 пешеходных переходах вблизи образовательных учреждений. Всего в 2020 году на выполнение работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, обустройству пешеходного тротуара по ул.Волгоградская, а также на выполнение работ по обустройству пешеходных переходов в пгт.Междуреченский было заключено 13 муниципальных контрактов на общую сумму 69 872,9 тыс. рублей. В нормативное состояние приведено 11 029,4 км автомобильных дорог и искусственных сооружений на них. |
| 8. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде, без необходимости личного посещения органов местного самоуправления Кондинского района с 10 до 80%; увеличение доли государственных и муниципальных услуг, функций, сервисов, предоставленных в цифровом виде по типовым регламентам с 10 до 80%; уменьшение стоимостной доли закупаемого и(или) арендуемого исполнительными органами местного самоуправления Кондинского района, муниципальными учреждениями Кондинского района иностранного программного обеспечения с 50 до 10%; увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 10 Мбит/с на одно домохозяйство) в общем количестве населенных пунктов с 33 до 56%); уменьшение среднего срока простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак с 65 до 1 часа | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района (далее - КИТС), участники муниципальной программы | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде с 10 до 80%. 2. Снижение стоимостной доли закупаемого и (или) арендуемого, органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Кондинского района иностранного программного обеспечения с 50 до 10%. 3. Увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 10 Мбит/с на одно домохозяйство) в общем количестве населенных пунктов с 33 до 56%. 4. Уменьшение среднего срока простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак с 65 до 1 часа. |
| 4. Энергосбережение |  |  |  |  |  |
| 9. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли котельных с использованием энергоэффективного оборудования с 24% до 45% | УЖКХ, участники муниципальной программы | Согласно Плана мероприятий по переводу котельных Кондинского района на альтернативный вид топлива в 2020 г., утвержденным решением Думы Кондинского района от 22 октября 2019 года № 571 «О мероприятиях в сфере жилищно-коммунального комплекса», предусмотрены на 2020 г. мероприятия за счет средств местного бюджета: -Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2.0. мощностью 2,0 МВт, котельная «Южная» пгт. Междуреченский количество- 4 ед. на сумму 3,68 млн. руб.; -Приобретение топочной части водогрейного котла типа КВС-2,0 на твердом виде топлива длительного горения с верхней загрузкой топлива для котельной ст.Устье-Аха, (котельная Устье-Аха), пгт. Междуреченский – 1 ед. на сумму 1,76 млн. руб.; -Приобретение дымовых труб для твердотопливных жаротрубных котлов длительного горения типа КВС-2.0. мощностью 2,0МВт, (центр блок Б), пгт. Междуреченский-количество -4 ед. на сумму 3,31 млн. руб. |
| 5. Экология |  |  |  |  |  |
| 10. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли объектов временного размещения отходов от общего количества, требуемых к обустройству объектов, с 0% до 100%; увеличение доли утилизированных твердых коммунальных отходов в общем объеме твердых коммунальных отходов, с 68% до 100% | УЖКХ, МУ «УКС», участники муниципальной программы | В 2020 году реализованы следующие мероприятия: устройство площадок временного накопления твердых коммунальных отходов в количестве 7 ед, общей площадью (далее S) 7 100 м2. на сумму 63,04 млн. руб. в том числе: - пгт. Кондинское- 1 ед. S- 1 600 м2 на сумму 11,01 млн. руб.; - пгт. Луговой- 1 ед. S-1600 м 2 на сумму 10,54 млн. руб.; - пгт. Куминский- 1 ед. S-1 600 м2 на сумму 11,07 млн. руб.; - с. Болчары- 1 ед. S- 500 м2 на сумму 11,01 млн. руб; - с. Алтай- 1 ед. S - 500 м2 на сумму 6,05 млн. руб.; - д. Кама- 1 ед. S -500 м2 на сумму 6,05 млн. руб.; - д. Шугур- 1 ед. S - 800 м2 на сумму 7,31 млн. руб. |
| 11. | Развитие экологического движения, организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий, экологических акций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное увеличение численности населения (в целом), вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия Кондинского района | УПРиЭ, управление образования администрации Кондинского района (далее - управление образования), управление культуры администрации Кондинского района (далее - управление культуры), муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» | В целях обеспечения эффективного участия граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций и бизнес-сообществ в решении вопросов, связанных с охраной окружающей среды и обеспечением экологической безопасности проведены мероприятия: -региональный проект «Сохранение уникальных водных объектов», входящего в состав национального проекта “Экология”: В 2020 году на берегах водных объектов в населенных пунктах Кондинского района проведены субботники по уборке бытового мусора и древесного хлама. Количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов 1532 чел. Протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов 51,61 км. Вывезено 286,41 м3 отходов. В соответствии с постановлением Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 31 марта 2020 года №24 “О дополнительных мерах по предотвращению завоза и распространения новой каронавирусной инфекции, вызванной COVID-2019, в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре”, проведение XVIII Международной экологической акции “Спасти и сохранить” в 2020 году в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре было отменено. |
| 6. Градостроительство и земельные отношения |  |  |  |  |  |
| 12. | Реализация муниципальной программы «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Обеспечение населенных пунктов района документами по планировке территорий - 80% от общей площади территории; обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами территориального планирования 100% от общей потребности; обеспечение муниципальных образований Кондинского района документами градостроительного зонирования 100% от общей потребности | УАиГ, участники реализации муниципальной программы | В рамках муниципальной программы в 2020 году: 1. выполнены работы по подготовке и внесению сведений о границах территориальных зон муниципальных образований Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Единый государственный реестр недвижимости; 2. выполнены обосновывающие материалы для подготовки документов территориального планирования, правил землепользования и застройки: ортофотопланы и топографические планы территорий населенных пунктов: пгт. Междуреченский, д. Карым, д. Старый Катыш, д. Никулина, д. Ильичевка, д. Супра, с. Шаим; урочище Леушинка.; 3. разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Кондинского района; 4. выполнены работы по освобождению земельных участков, планируемых для жилищного строительства, расположенных по адресу: ул. Железнодорожная, 15, 19, ул. Днепропетровская, 5, ул. Днепропетровская, 1 в пгт. Междуреченский, выполнены работы по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства (искусственное повышение рельефа (отсыпка) территории) в пгт. Междуреченский. |
| 13. | Актуализация нормативов градостроительного развития Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района | УАиГ | В рамках данного мероприятия в 2020 году разработаны и утверждены местные нормативы градостроительного проектирования муниципальных образований Кондинского района. |
| 14. | Утверждение перечня земельных участков, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья и промышленного строительства | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности территориального развития Кондинского района; снижение административных барьеров для застройщиков и инвесторов | УПРиЭ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | Перечень земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, утвержден постановлением администрации Кондинского района от 30.10.2018 №2133 «Об утверждении перечня земельных участков, планируемых к предоставлению на торгах». В 2019 году постановлением администрации Кондинского района от 29.10.2019 №2152 в данное постановление внесены изменения, перечень земельных участков актуализирован. В 2020 году изменения в перечень не вносились. |
| 15. | Обеспечение синхронизации градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района; обеспечение согласованности развития инфраструктурных объектов и сетей с планами градостроительного развития территории района | УАиГ, УЖКХ | Синхронизация градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения обеспечена и ведется в соответствии с утвержденной градостроительной документацией. |
| 16. | Ведение реестра информации о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков (за исключением участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях и(или) предназначенных для размещения объектов, связанных с веществами класса опасности I-V) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание единой базы данных о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков; повышение эффективности процедур подбора и оформления земельных участков | Администрации городских и сельских поселений Кондинского района, УПРиЭ | Управлением ведутся следующие реестры заключенных договоров: 1.Реестр договоров аренды земельных участков, заключенных администрациями городских поселений; 2.Реестр договоров купли-продажи земельных участков заключенных администрациями городских поселений; 3.Реестры договоров аренды земельных участков, заключенных администрацией Кондинского района; 4.Реестр договоров купли-продажи земельных участков заключенных администрацией Кондинского района; Кроме того, все земельные участки, переданные в аренду, а также передаваемые в собственность на территории Кондинского района, вносятся в программу АС Управление имуществом. По состоянию на 31.12.2020 внесена информация о 8483 земельных участках |
| 17. | Благоустройство дворовых территорий в городских и сельских поселениях Кондинского района (в том числе осуществление экспертизы сметной документации) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня комфорта придомовых территорий | УАиГ, КУМИ, УЖКХ | С начала реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды в Кондинском районе на 2018-2022 годы» благоустроена дворовая территория: «Обустройство дворовых территорий жилых домов по ул. Толстого, д. 21А, д. 23, д. 25 в пгт. Междуреченский» на общую сумму 5 177,16 тыс. рублей, в том числе проведение экспертизы о достоверности сметной стоимости на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий. |
| 18. | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Кондинского района с целью дальнейшего предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям, молодым семьям, инвалидам и т.д.) в собственность бесплатно | 2017-2025 годы | Обеспечение льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства | Администрации городских и сельских поселений, УПРиЭ | В 2020 году на территории Кондинского района для предоставления в собственность льготным категориям граждан на безвозмездной основе сформировано 50 земельных участков для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 36 земельных участков в пгт. Междуреченский; - 4 земельных участка в пгт. Мортка; - 2 земельных участка в пгт. Куминский; - 3 земельных участка в п. Лиственичный; - по одному участку в сельских поселениях (с. Леуши, с. Чантырья, п. Мулымья, с. Ямки, д. Сотник). В 2020 году предоставлено в собственность бесплатно 4 земельных участка для индивидуального жилищного строительства, в том числе: - 1 земельный участок в пгт. Междуреченский; - 1 земельный участок в п. Мулымья; - 1 земельный участок в с. Ямки; - 1 земельный участок в д. Сотник. |
| 7. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |
| 19. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с 1 600 до 2 300 человек | КНС, участники муниципальной программы | В 2020 году численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей составила 3654 чел. |
| 20. | Организация проведения информационно- консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | не менее 200 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, ежегодно | КНС | В 2020 году оказано информационно-консультационной поддержки 9860 субъектам предпринимательства. |
| 21. | Информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов МСП (включая печатные, радио- и телевизионные каналы распространения информации, а также Интернет-ресурсы) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о мерах поддержки субъектов МСП; рост числа зарегистрированных субъектов МСП на территории района; размещение не менее 50 статей в печатных средствах массовой информации и на сайте администрации Кондинского района | КНС | Информирование населения осуществляется путем: - на официальном сайте МО; -на Совете при главе Кондинского района по развитию инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства-3; -в СМИ-6; - рассылка субъектам предпринимательства- 3516 чел. |
| 22. | Субсидирование затрат субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сельскохозяйственном производстве | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Субсидирование затрат не менее 5 субъектам МСП ежегодно; снижение затрат сельскохозяйственных предприятий; повышение рентабельности сельскохозяйственного бизнеса | КНС | В 2020 году оказана финансовая поддержка 6 субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сельском хозяйстве, в том числе: - возмещения части затрат на доставку кормов для развития сельскохозяйственных товаропроизводителей; - «Возмещение части затрат по обязательной и добровольной сертификации (декларирования) продукции (в том числе продовольственного сырья) местных товаропроизводителей» (КФХ Мухин И.А.); -«Возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов» (КФХ Чурилович, КФХ Спичев Ф.Л., ООО «Югорская ягода). |
| 23. | Оказание поддержки субъектам МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 10 субъектам МСП ежегодно | КНС | Финансовая поддержка в 2020 году оказана 25 субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 5 544,3 тыс. руб. |
| 24. | Организация деятельности Совета при главе Кондинского района по вопросам развития инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Выработка рекомендаций по реализации политики развития МСП в Кондинском районе; определение приоритетных направлений развития и поддержки МСП | КНС | Приняли участие в 7 заседаниях Совета при главе Кондинского района по вопросам развития инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе. В ходе заседаний обсуждали возможности развития предпринимательства в Кондинском районе. Постановлением администрации Кондинского района от 22.06.2020 № 1002 утвержден Перечень приоритетных направлений развития предпринимательской деятельности в Кондинском районе. |
| 25. | Оказание содействия самозанятости безработных граждан (организация собственного дела) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Уменьшение числа безработных; создание новых рабочих мест | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2020 году было предусмотрено создание 14 постоянных рабочих мест в рамках оказания государственной услуги по содействию самозанятости безработных граждан. По состоянию на 01.01.2021 года контрольный показатель выполнен на 100%. |
| 26. | Предоставление субсидий вновь созданным субъектам МСП в целях возмещения затрат на создание собственного дела из числа безработных граждан | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест; предоставление не менее 2-х субсидий ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) |  |
| 27. | Предоставление поддержки субъектам МСП на приобретение оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, о отдельному графику) | Оказание поддержки не менее 5 субъектам МСП ежегодно; повышение конкурентоспособности и эффективности субъектов МСП | КНС | В 2020 году субсидия на возмещение части затрат по приобретению оборудования (основных средств) и лицензионных программных продуктов оказана 8 субъектам: ИП Королев А.В. - 300,0 тыс.руб., ИП Энзель А.Н. - 300,0 тыс.руб., ИП Винникова Л.А. - 161,3 тыс.руб., ИП Хири А.С. - 160,6 тыс.руб., КФХ Спичев Ф.Л. - 169,6 тыс.руб., КФХ Чурилович Ф.В. - 300,0 тыс.руб., ООО «Крона» - 300,0 тыс.руб., ООО «Югорская ягода» - 300,0 тыс.руб. |
| 28. | Оказание поддержки социальному предпринимательству | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Оказание поддержки субъектам социального предпринимательства ежегодно; развитие социального предпринимательства; повышение эффективности решения вопросов социального развития | КНС | Оказано поддержки 57 субъектам по мероприятиям: 1. «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию»; 2. «Финансовая поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих социально значимые виды деятельности, определенные муниципальными образованиями и деятельность в социальной сфере»; 3."Предоставление неотложных мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, пострадавших от распространения новой коронавирусной инфекции" на сумму 10,13 млн.руб. |
| 29. | Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация предпринимательской деятельности; стимулирование предпринимателей к реализации инновационных проектов, достижению высоких показателей хозяйственной деятельности, решению социальных вопросов | КНС | В 2020 году в рамках мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, проведен районный конкурс "Предприниматель Конды 2020", в котором приняли участие 45 субъектов предпринимательства, 22 из них стали победителями конкурса. |
| 30. | Проведение информационных дней, встреч с главой администрации Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и его заместителями для субъектов МСП | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Методическая и консультационная поддержка развития малого и среднего предпринимательства в районе; организация не менее 4 мероприятий в год | КНС | В течение 2020 года всего организовано 56 мероприятий, направленных на вовлечение в предпринимательскую деятельность, пропаганду и популяризацию предпринимательства, в которых приняли участие 4543 человека. |
| 8. Образование |  |  |  |  |  |
| 31. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Повышение качества образовательных услуг; обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг; 100%-е выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории района | Управление образования, участники муниципальной программы | Из 15 мероприятий МП исполнены 14. Не исполнено мероприятие 3.3 «Региональный проект "Современная школа", исполнение объема финансирования по которому составило 24,1%. Из 14 целевых показателей плановое значение по девяти перевыполнено, один исполнен на 100%, один – более, чем на 95% , один - менее, чем на 50%, 2 показателя не исполнены совсем. Среднее значение исполнения целевых показателей – 96,44%. Федеральный государственный образовательный стандарт реализовывался во всех общеобразовательных организациях, для: 1798 (100%) обучающихся 1-4-х классов;2179 (100%) обучающихся 5-9 классов. В 2020 – 2021 учебном году осуществлен переход на обучение по федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования 169 обучающихся 10 классов, что соответствует 48,01 % от общего количества учащихся 10-11 классов. Основные результаты реализации муниципальной программы: - уровень доступности дошкольного образования для детей от 1,5 до 3 лет составляет 100%; - охват детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования достиг 84,6% (АППГ – 84,3%); - доля образовательных учреждений, в которых создана безбарьерная образовательная среда, составляет 62,2%; - доля немуниципальных, в том числе некоммерческих, организаций, предоставляющих услуги в сфере образования, составляет 7% (АППГ-3,6%); - доля средств бюджета района по отрасли «Образование», выделяемых негосударственным организациям, в том числе социально-ориентированным некоммерческим организациям, на предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета района, выделяемых на предоставление услуг, в сфере образования составляет 22% (АППГ- 15%); - 98,3% общеобразовательных организаций соответствуют современным условиям обучения; - 41,2% (АППГ-100%) детей от 6 до 17 лет охвачены всеми формами отдыха и оздоровления (снижение показателя связано с невозможностью организовать все формы отдыха и оздоровления детей из-за санитарно - эпидемиологической ситуации в связи с распространением новой короновирусной инфекции) - 33% (АППГ-20%) школ обеспечены Интернетом со скоростью соединения не менее 50 Мб/с; - удовлетворенность населения качеством образовательных услуг составляет 89,2% (по школам) и 94,2% (по ДОУ). |
| 32. | Оптимизация территориальной сети образовательных учреждений, увеличение числа мест в образовательных учреждениях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Приведение числа обучающихся в образовательных учреждениях к нормативному; 100%-е обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования | Управление образования | По итогам 2020 года обеспечение детей в возрасте от 1 до 6 лет услугами дошкольного образования составляет 77,8% (АППГ – 79,3%). Детей в очереди на получение места в детском саду не зарегистрировано. |
| 33 | Осуществление капитального и текущего ремонта учреждений образования | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования, строительные и подрядные организации (по согласованию) | В 2020 году текущий ремонт (частичная покраска, побелка помещений) проведен в 25 образовательных организациях, в 4 образовательных организациях проведена частичная замена оконных блоков. Расходы местного бюджета на проведение текущих ремонтов составили 18 094,3 тыс. руб. Капитальных ремонтов не проводилось. |
| 34. | Строительство новых образовательных учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение доступности образовательных услуг и повышение их качества | Управление образования, строительные и подрядные организации (по согласованию) | В рамках муниципальной программы от 30 октября 2018 года №2139 «О муниципальной программе «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» введен в эксплуатацию, в декабре 2020 года приобретен в муниципальную собственность объект капитального строительства Детский сад в пгт. Междуреченский на 200 мест. Стоимость объекта составила 339 554,3 тыс. руб. |
| 35. | Развитие кадрового потенциала сферы образования, поддержка молодых педагогов, разработка и внедрение новых моделей стимулирования труда для педагогов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение доли молодых педагогов со средним возрастом не старше 40 лет | Управление образования | В 2020 году осуществлялось целевое обучение специалистов педагогической направленности; предоставление возможности прохождения педагогической практики на базе школы студентам педагогических учебных заведений; предоставления жилья молодым специалистам. По состоянию на 31.12.2020 доля педагогов в возрасте до 40 лет составляет 32% (показатель прошлого года -32%). |
| 36. | Внедрение в образовательных учреждениях дистанционных технологий обучения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества образовательных услуг; разработка профильных образовательных программ и внедрение дистанционных систем обучения в образовательных учреждениях | Управление образования, образовательные учреждения Кондинского района | Организовано обучение с использованием дистанционных технологий для 3 детей – инвалидов (МБОУ Междуреченская СОШ – 2 и МКОУ Кондинская СОШ – 1). Все школы района являются «школами-спутниками» и сотрудничают с пилотным опорным образовательным центром - КОУ ХМАО – Югры «Урайская школа для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» по вопросам обучения и воспитания детей, имеющих особенности развития (заключены соглашения). В 2020 году в период ограничительных мероприятий обучение с использованием дистанционных образовательных технологий осуществлялось в 100% общеобразовательных организаций. В 2020-2021 учебном году в 10-х классах всех школ реализуется углубленное изучение предметов (100%).В 11-х классах в 4 учреждениях (АППГ – 6) осуществляется профильное обучение. В 11 образовательных учреждениях (73,3%)(АППГ – 9 учреждений; 60%) профилизация осуществляется за счет универсального профиля с ведением элективных курсов по выбору учащихся. Охват учащихся профильным (углубленным) обучением обучающихся 10-11 классов в 2020 – 2021 учебном году составил 253 человека (72 %) (АППГ- 45,7%). |
| 37. | Внедрение новых методик, организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Совершенствование технологии и организации физического воспитания школьников и учащихся; увеличение числа здоровых детей среди школьников и учащихся | Управление образования, бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский аграрный колледж» (по согласованию) | В целях развития и популяризации спорта, повышения уровня физической подготовленности и мастерства спортивного резерва подрастающего поколения, в 11 образовательных учреждениях Кондинского района работают 18 спортивных классов по 7-ми видам спорта с общим охватом 283 учащихся (АППГ – 18 классов с общим охватом в 266 обучающихся). |
| 38. | Профессиональная ориентация школьников | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение конкурсов, встреч с профессионалами, профильных конференций (не менее 25 мероприятий ежегодно) | Управление образования, образовательные учреждения Кондинского района | Профориентационной работой занимаются все учреждения системы образования (дошкольные образовательные организации, средние общеобразовательные школы, учреждения дополнительного образования). Работа ведется на всех уровнях общего образования. В рамках реализации Комплексного межведомственного плана по профессиональной ориентации и самоопределении детей и молодежи Кондинского района на 2019-2024 годы проведена следующая работа: -Образовательными организациями заключены соглашения о сотрудничестве с организациями и предприятиями района: 1. МБУ «Кондинский учебный центр» 2. МКУ «Сельский дом культуры» 3. КУ ХМАО – Югры «Центроспас – Югория» по Кондинскому району 4. КУ «Междуреченский центр занятости населения» 5. МАУ «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» 6. БУ ХМАО – Югры Комплексный центр социального обслуживания населения (оказание помощи детям с ОВЗ и детям – инвалидам в профориентации, получении профессии и социальной адаптации», 7. МУК «Кондинскаямежпоселенческая библиотека», 8. КУ ХМАО – Югры «Междуреченский центр занятости населения» - Встречи с людьми разных профессий (6); - Экскурсии на предприятия поселений (12); - Участие обучающихся и Интернет – олимпиадах по предпринимательской деятельности, по госслужбе, финансовой грамотности; - Реализация профориентационного курса «Азбука бизнеса». Все 15 общеобразовательных школ Кондинского района зарегистрированы и имеют личный кабинет на профориентационном портале «ПроеКТОриЯ» для участия обучающихся 5- 11 классов в просмотре открытых онлайн уроков. Всего в просмотрах приняли участие 12500 человек. Организована регистрация и тестирование на сервисной платформе проекта «Билет в будущее», 288 учеников получили рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями. |
| 39. | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание специальных тематических подразделений (уголки, кружки, музеи культуры коренных малочисленных народов Севера и т.п.) в дошкольных образовательных организациях для реализации направлений этнокультурного образования (не менее 2-х ежегодно) | Управление образования | Во всех образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, в основную образовательную программу включены разделы с этнокультурной составляющей, оформлены уголки культуры КМНС. |
| 9. Здравоохранение |  |  |  |  |  |
| 40. | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение средней продолжительности жизни населения; обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами - 98% населения района | Учреждения здравоохранения Кондинского района | Средняя продолжительность жизни населения в сравнении с прошлым годом увеличилась на 2,8% и составила 69,4 лет. Обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами в сравнении прошлым годом увеличились на 0,6 % и составляет 99,6%. |
| 41. | Формирование системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, а также факторов риска их развития | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | В 2020 году уровень заболеваемости составил 833,1 на 1000 населения (увеличение на 5%). |
| 42. | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение табачной зависимости среди подростков и молодежи на 20%; снижение числа зарегистрированных наркозависимых на 15%; снижение числа, состоящих на учете по алкогольной зависимости, на 20%; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | В Кондинском районе наблюдается снижение числа лиц, состоящих с диагнозом наркомания на 20%, алкоголизм на 8,3%, табачной зависимости на 17 %. |
| 43. | Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; снижение числа больных, необеспеченных лекарственными средствами на 80% | Учреждения здравоохранения Кондинского района, фармацевтические учреждения, аптеки (по согласованию), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | За период с января 2020 по декабрь 2020 года обратившихся граждан в БУ «Кондинский районный комплексный центр социального обслуживания населения» по доставке лекарственных препаратов для профилактики и лечения заболеваний в составило 120 человек, в том числе льготных категорий граждан, получивших лекарственные препараты из федерального перечня, 44 человека. |
| 44. | Обеспечение медицинских работников жильем на условиях коммерческого найма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Улучшение жилищных условий медработников; закрепление медицинских кадров на территории | Отдел жилищной политики КУМИ, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница» | В 2020 году предоставлено 8 жилых помещений медицинским работникам на условиях коммерческого найма. |
| 45. | Оснащение медицинских пунктов на территории Кондинского района кабинетами медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, обучение медицинского персонала | 2017-2019 годы | Профилактика правонарушений, недопущение совершения тяжких преступлений | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница» | Освидетельствование проводится на базе БУ «Кондинская районная больница», пгт. Междуреченский, ул. Кондинская. д. 3 |
| 10. Жилищная политика |  |  |  |  |  |
| 46. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение общего объема ввода жилья на уровне 0,015 млн кв. м в год; сохранение количества квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда на уровне 0,003 млн кв. м в год; Сохранение ежегодного числа семей, улучшивших жилищные условия на уровне - 128 семей; сохранение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (%); доля освоения расходов в части администрирования, 100% | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, участники муниципальной программы | По результатам 2020 года: - общий объем ввода жилья составил 0,013614 млн. кв. м; - количество квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда составило 0,008672 млн. кв. м; - 194 семьи улучшили жилищные условия; - обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше 100%; - расходы в части администрирования освоены в полном объеме – 100%. |
| 47. | Осуществление капитального ремонта многоквартирных домов на территории Кондинского района | 2017-2019 годы (по отдельному графику) | Проведение ремонтных работ во всех многоквартирных домах района в соответствии с плановой потребностью: 2017 год: д. Ушья, Лесная ул., д. 43; пгт. Куминский, Гагарина ул., д. 34; пгт. Междуреченский, Толстого ул., д. 21а; пгт. Мортка, Ленина ул., д. 7; 2018 год: пгт. Междуреченский, Толстого ул., д. 23; пгт. Междуреченский, Толстого ул., д. 25; 2019 год: пгт. Мортка, Советский пер., д. 3; пгт. Мортка, Г.М. Борисова ул., д. 2а; пгт. Мортка, Ленина ул., д. 13; пгт. Мортка, Путейская ул., д. 8; повышение качества жилого фонда района; капитальный ремонт многоквартирных домов на территории района, признаваемых аварийными и нуждающихся в ремонте (по отдельному графику) | УЖКХ, МУ «УКС» | Согласно сводного отчета Югорского фонда капитального ремонта многоквартирных домов, исполнителя региональной программы по капитальному ремонту общего имущества многоквартирных домов в период с 2017 года по 2019 год проведены работы по капитальному ремонту конструктивных элементов МКД (ремонт системы холодного водоснабжения, системы водоотведения, системы электроснабжения, системы теплоснабжения, крыши, подвальных помещений, относящихся к общему имуществу в многоквартирном доме и ремонт фундамента многоквартирного дома) проведены мероприятия по строительному контролю и разработке проектной документации на проведение капитального ремонта расположенных по дресам: пгт. Междуреченский, ул. Толстого, д. 21А, ул. Толстого, д. 23, ул. Толстого, д. 25, д. Ушья, ул. Лесная, д. 43, пгт. Куминский, ул Гагарина, д. 34, пгт. Мортка, ул Ленина, д. 7, пер. Советский, д. 3, ул. Г.М. Борисова, д. 2А, ул. Ленина, д. 7, ул. Ленина, д. 13, ул. Путейская, д. 8. Все мероприятия проведены в соответствии с утвержденными мероприятиями региональной программы автономного округа – Югры капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Работы по капитальному ремонту общего имущества МКД принимались межведомственной комиссией Кондинского района с участием общественности и представителей собственников помещений МКД. В 2020 году исполнителем программы выполнены работы по разработке проектной документации на проведение капитального ремонта общего имущества в МКД по многоквартирным домам: пгт. Междуреченский, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 1, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.3А, ул. Кедровая, д. 1, ул. Кедровая, д. 3, ул. Кедровая, д. 5, пгт. Мортка, ул. Путейская, д. 4, ул. Путейская, д. 5, ул. Путейская, д. 6, д. Ушья, ул. Лесная, д. 43, ул. Лесная, д. 44. |
| 48. | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Количество семей, улучшивших жилищные условия ежегодно | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2020 году 5 молодых семей улучшили жилищные условия. |
| 49. | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии признанного аварийного жилищного фонда) | 2017-2030 годы | Количество семей (граждан), переселенных из жилых домов, признанных аварийными для проживания | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2020 году переселено 122 семьи из жилых домов, признанных аварийными для проживания. |
| 50. | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 1 семьи ежегодно, в случае выявления специалистов АПК | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | Отсутствуют. |
| 51. | Предоставление жилых помещений сотрудникам отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району на условиях коммерческого найма | 2017-2030 годы | Улучшение жилищных условий не менее 1-ой семье ежегодно (при необходимости) | Отдел жилищной политики КУМИ | В 2020 году предоставлено 4 жилых помещений сотрудникам ОМВД России по Кондинскому району на условиях коммерческого найма. |
| 11. Поддержка занятости и обеспечение прав работающих |  |  |  |  |  |
| 52. | Организация трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Трудоустройство не менее 1 800 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2020 года в КУ «Междуреченский центр занятости населения» за содействием в поиске подходящей работы обратилось 2 879 граждан, из них трудоустроены 1 180 граждан или 41,0% от числа обратившихся. |
| 53. | Организация информирования граждан и работодателей о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное информирование не менее 200 граждан и 250 работодателей | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда района, а также о правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы, Междуреченским центром занятости населения осуществляется на постоянной основе через газету «Кондинский вестник» (в течение 2020 года осуществлено 3 публикации), в сети Интернет (на сайте Департамента труда и занятости населения ХМАО – Югры, на странице КУ «Междуреченский центр занятости населения», размещенной на сайте администрации Кондинского района, в социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники, «Instagram»). В 2020 году проведено 5 выездных встреч с работодателями района, на которых освещались вопросы о положении на рынке труда, правах и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы. В течение 2020 года государственная услуга по организации информирования на рынке труда оказана 32 гражданам и 182 работодателям. |
| 54. | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение не менее 6 мероприятий ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В течение 2020 года КУ «Междуреченский центр занятости населения» проведено 7 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие 10 работодателей и 46 граждан, заявлено 40 вакансий. По результатам проведения ярмарок трудоустроены 31 гражданин (или 67,4% от числа участников мероприятия). |
| 55. | Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Кондинского района на период до 2018 года с целью обеспечения достижения целевых параметров повышения заработной платы отдельным категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2019 год (на постоянной основе) | Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждениях Кондинского района в соответствии с целевыми установками Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Уровень заработной платы работников муниципальных учреждений, обеспечен в соответствии с целевыми установками Указа Президента РФ от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» на 100%. |
| 56. | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 600 несовершеннолетних граждан ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2020 году было предусмотрено создание 100 временных рабочих мест для трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время. По состоянию на 01.01.2021 года контрольный показатель выполнен на 100%. |
| 57. | Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, а также граждан, приговорённых решением суда к исправительным работам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 25 безработных граждан ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2020 году было предусмотрено создание 30 временных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы. По состоянию на 01.01.2021 года контрольный показатель выполнен на 100%. В течение 2020 года заключено 2 договора по организации временного трудоустройства граждан, осужденных решением суда к исправительным работам, в рамках реализации которых трудоустроено 3 гражданина указанной категории. |
| 58. | Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация профессионального обучения не менее 80 безработных граждан ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2020 году было предусмотрено обучение 82 безработных граждан. По состоянию на 01.01.2021 года контрольный показатель выполнен на 100%. |
| 12. Развитие кадрового потенциала территории |  |  |  |  |  |
| 59. | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление услуг не менее чем 10 женщинам ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» | Контрольными показателями государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «Поддержка занятости населения» в 2020 году было предусмотрено обучение 20 женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. По состоянию на 01.01.2021 года контрольный показатель выполнен на 109,1% (направлено 24 женщины). |
| 60. | Актуализация банка данных о востребованных вакансиях на сайте администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение участников рынка труда оперативной информацией о востребованных вакансиях | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» | На странице КУ «Междуреченский центр занятости населения», расположенной на сайте администрации Кондинского района в разделе «Банк вакансий» размещены ссылки на общероссийскую базу вакансий «Работа в России», где размещены актуальные вакансии работодателей Российской Федерации, и информационный портал Дептруда и занятости Югры, на котором размещены актуальные вакансии работодателей автономного округа, в том числе Кондинского района. |
| 61. | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | 2019-2030 годы (по установленному графику) | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории | Комитет экономического развития | В 2020 году потребность экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу актуализирована. |
| 62. | Реализация Комплексного межведомственного плана по профессиональной ориентации и самоопределении детей и молодежи Кондинского района на 2019-2024 годы | 2020-2024 годы | Создание целостной профориентационной среды Кондинского района, обеспечивающей содействие гражданину в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, конъюктуры рынка труда | Комитет экономического развития, управление образования, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения», бюджетное учреждение «Междуреченский агропромышленный колледж», муниципальное унитарное предприятие «Информационно - издательский центр «Евра» | В рамках реализации Комплексного межведомственного плана КУ «Междуреченский центр занятости населения оказывает государственную услугу по профессиональной ориентации. По состоянию на 01.01.2021 года численность граждан, получивших государственную услугу по организации профессиональной ориентации в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения, составила 1 314 человек. В целях проведения профориентационной работы, в рамках проекта «Выбор за тобой!» по состоянию на 01.01.2021 года специалистами Междуреченского центра занятости населения проведены 8 мероприятий, в которых приняли участие 187 учащихся образовательных учреждений Кондинского района. |
| 63. | Проведение районных конкурсов «Лучший по профессии» | 2017-2030 годы (не реже одного раза в два года) | Повышение престижности разных профессий; развитие инициативы и творческого потенциала работников предприятий и организаций; повышение заинтересованности работников в достижении высоких показателей в труде | Комитет несырьевого сектора экономики и развития предпринимательства администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, муниципальное бюджетное учреждение «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» | В связи с распространением новой короновирусной инфекции, средства по региональному проекту «Популяризация предпринимательства» были максимально перенаправлены на финансовую поддержку субъектов малого предпринимательства. |
| 64. | Награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами | 2017-2030 годы | Стимулирование работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности | Межведомственная комиссия Кондинского района по наградам | В 2020 году было проведено 32 заседания Межведомственной комиссии по наградам Кондинского района, издано 32 постановления администрации Кондинского района «О награждении». С целью стимулирования работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности в 2020 году было вручено 527 наград Кондинского района. Вручен Знак «За заслуги перед Кондинским районом» -28 чел. Награждены: Почетной грамотой главы Кондинского района – 195 чел. Благодарственным письмом главы Кондинского района – 277 чел. Дипломом главы Кондинского района – 27 чел. |
| 65. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | 1. Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, от общей потребности, 100%. 2. Увеличение количества граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, с 73 до 80 человек. 3. Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности, 100% | Управление кадровой политики администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | По результатам 2020 года целевые показатели достигнуты в следующем объёме: 1. Доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень Развития профессиональных компетенций, от общей потребности -176,6%; 2. Увеличение количества граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение-76 человек; 3.Показатель «Доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности» не достигнут в связи с отсутствием финансирования мероприятия. |
| 13. Социальная защита населения |  |  |  |  |  |
| 66. | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | КУМИ, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, в 2020 году исполнено на 100%, приобретено 6 жилых помещений. |
| 67. | Социальная поддержка ветеранов, в том числе предоставление компенсаций: за санаторно-курортное лечение; за услуги связи; за оплату жилищно-коммунальных услуг; на ежемесячный проезд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка граждан льготных категорий | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в поселке Междуреченский | Реализация мер социальной поддержки ветеранов: - предоставление ежегодной денежной выплаты на оздоровление в сумме 3000 рублей неработающим труженикам тыла 72 получателя, на сумму 216,0 тыс. рублей,; - компенсация расходов в размере 100 процентов за междугородный проезд пассажирским автомобильным (кроме такси), железнодорожным, водным транспортом один раз в год туда и обратно в пределах Российской Федерации не работающим ветеранам 205 получателей на сумму 1 235,03 тыс. рублей,; - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, в том числе взносов на капитальный ремонт в размере 50% по установленным в соответствии с действующим законодательством нормативам потребления и тарифом стоимости услуг 2087 получателей на сумму 30 363,43 тыс. рублей |
| 68. | Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей, включая: компенсации инвалидам вследствие в/травмы; выплаты по ОСАГО; компенсации семьям погибших военнослужащих | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрация Кондинского района, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в поселке Междуреченский | Предоставлено ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту - 19 получателей на сумму 1 481,65 тыс. рублей. |
| 14. Демография и семейная политика |  |  |  |  |  |
| 69. | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа разводов на 10%; снижение числа правонарушений по семейно-бытовым основаниям на 10% | Управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района; районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | За период 2020 года количество разводов сократилось на 21%, (процент достижения – 100%). |
| 70. | Организация цикла мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Укрепление института семьи; сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей; снижение числа разводов; уменьшение количества неполных семей | Управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию), местная общественная организация замещающих семей Кондинского района «Жемчужина» (по согласованию) | В 2020 году во всех учреждениях культуры и образования прошел комплекс онлайн - мероприятий, приуроченных к Международному дню защиты детей, Дню семьи, любви и верности, Дню матери, в которых приняли участие 3 102 родителя (мам). |
| 71. | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей (в том числе организация коллективных и индивидуальных бесед с участием специалистов-психологов) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних; снижение числа родителей, лишенных родительских прав; снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения | Управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | На основании постановлений комиссии с несовершеннолетними и семьями, признанными в социально опасном положении, проводится межведомственная индивидуальная профилактическая работа (ИПР). Со стороны субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних Кондинского района организовано посещение семей по месту жительства, родители, при необходимости, мотивируются на лечение от алкогольной зависимости, трудоустройство и т.д. Ежемесячно субъекты профилактики направляют в комиссию отчеты о проведенной работе с несовершеннолетним/семьей. Муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района ежеквартально осуществляется анализ индивидуальной профилактической работы с семьями/несовершеннолетними. |
| 72. | Организация работы на территориях сельских поселений по оказанию социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей; обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений, районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | На конец отчетного периода 2020 года в социально опасном положении признано 56 семей, в них проживает 110 детей (АППГ - 69 семей, в них 153 ребёнка). В отношении каждой семьи принято постановление о проведении индивидуальной профилактической работы, в том числе с оказанием государственной социальной помощи семьям. |
| 15. Развитие культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |
| 73. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела; сохранение посещаемости музейных учреждений района; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 88% до 90%; исполнение целевых показателей и повышение оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры | Управление культуры, архивный отдел администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | Удовлетворённость жителей качеством услуг за 2020 год составила 94,97 %. В целях обеспечения достижения в 2020 году целевых показателей повышения оплаты труда работников муниципальных учреждений культуры, между главой Кондинского района и Департаментом культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры подписано соглашение № 8 от 04 февраля 2020 года. Плановый показатель по заработной плате определен в сумме 54683,79 рублей, фактически начисленная среднемесячная заработная плата составила 100,2 % к плану. |
| 74. | Строительство сельских домов культуры в пгт. Луговой, п. Половинка, пгт. Куминский, с. Леуши, п. Лиственичный, пгт. Кондинское, п. Дальний, д. Шугур | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИП) | Обеспечение населения качественными услугами культурно-развлекательного и досугового характера | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, управление культуры, КУМИ, МУ «УКС» | В 2021 году в запланировано изготовление проектно – сметной документации строительства Центра культурного развития п.Половинка. Объект включён в государственную программу «Культурное пространство» (постановление правительства ХМАО – Югры от 23 октября 2020 года 458-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года № 341-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»). Направлены заявки о включение в государственную программу «Культурное пространство» строительства сельских Домов культуры: пгт. Луговой, с. Леуши, п. Лиственичный, п. Дальний, д. Шугур, п.Ямки. |
| 75. | Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация конституционного права граждан на доступ к информации; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры | Библиотечный фонд в 2020 году увеличился на 359 экз. Книгообеспеченность на 1 жителя выросла в сравнении с 2019 годом на 0,36%. Книговыдача в сравнении с прошлым годом увеличилась на 4,2% (2019 - на 0,7%). Обновление книгофонда в 2020 году составило 1,33% . |
| 76. | Проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание эффективной системы организации досуга жителей Кондинского района | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | Текущие ремонтные работы 2020 года проведены в: -библиотеке д.Ушья, -Леушинской библиотеке-филиал №2; -Морткинской библиотеке-филиал №6; -Шугурской библиотеке-филиал №13; -МУК «Сельский дом культуры п.Половинка»; - Филиале МКУ «СЦК» с.Болчары-СДК с.Алтай, Филиале МКУ «СЦК» с.Болчары-СК д.Кама,; -МУ ДО «ДШИ» п.Мортка; -МУК «РУИЭМ» п.Половинка; -СДК п. Лиственичный- филиал МКУ; -МКУ Центр культуры и молодежи «Камертон» п.Куминский на общую сумму 7,444,8 тыс. руб. В 2020 году в учреждениях культуры капитальные ремонты не проводились. |
| 77. | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, приобретение библиотечного оборудования | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры | Приобретено новое здание для размещения Шугурской библиотеки-филиала №13 на основании Распоряжения Правительства ХМАО-Югры от 22.11.2019 №616-п «О дополнительном соглашении №3 к Соглашению о сотрудничестве между Правительством ХМАО-Югры и публичным акционерным обществом «Няфтяная компания «Лукойл» на 2019-2023 годы от 29 января 2019 года; Леушинская библиотека-филиал № 2 им. Н.В. Лангенбах - приобретено библиотечное оборудование, мебель в рамках реализации национального проекта «Культура», библиотека получила статус модельной; Произведена модернизация Ушьинской библиотеки-филиала, в рамках реализации Государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Культурное пространство» и муниципальной программы «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» (приобретена мебель, обновлен книжный фонд, оргтехника); В рамках государственной программы «Цифровое развитие ХМАО-Югры» получено новое оборудование в Центр общественного доступа библиотеки-филиала п. Мортка. |
| 78. | Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах культуры | Управление культуры, отдел общественной безопасности управления внутренней политики администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений | Категорировано 27 учреждений культуры, в соответствии с Постановлением от 11.02.2017 г. № 176, на все объекты разработаны и утверждены паспорта безопасности, в реестр объектов возможных террористических посягательств, включено 25 объектов культуры. |
| 79. | Организация и проведение районных, региональных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, иных культурно-художественных и культурно-досуговых мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение художественно - творческого мастерства коллективов народного творчества | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | В 2020 году проведено 2 районных мероприятия. В конкурсах приняли участие 20 коллективов и более 130 музыкантов, 164 участника из 17 городских и сельских поселений Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. |
| 80. | Организация конкурсов культурно-образовательных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Проведение не менее 1-го мероприятия ежегодно; стимулирование населения и работников отрасли к созданию новых культурно-образовательных продуктов и реализации новых культурно-образовательных проектов | Управление культуры | В конкурсе программ на соискание Гранта главы Кондинского района «От культурного проекта к социальному результату» в сфере культуры и искусства Грантовую поддержку получили 12 творческих проектов. |
| 81. | Комплектование культурно-досуговых и культурно-просветительских учреждений района профессиональными кадрами | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | Всего за 2020 год получили профессиональную подготовку 126 человек. В том числе по новым цифровым технологиям – 3 человека. |
| 82. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» том числе: – Работа с детьми и молодежью; – Региональный проект «Социальная активность»; – Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | 1. Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 30 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений ежегодно до 19%. 2. Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе до 0,001152 млн человек. 3. Увеличение доли молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, от общего числа молодежи в Кондинском районе до 45%. 4. Увеличение доли студентов, вовлеченных в клубное студенческое движение, от общего числа студентов в Кондинском районе до 70%. 5. Сохранение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики ежегодно не менее 0,96%. 6. Увеличение доли средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) до 15% | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (далее - МАУ РЦМИ «Ориентир»), участники муниципальной программы | По результатам 2020 года из 6 установленных целевых показателей по 5 достижение составило 100%. Показатель «Доля средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) при плане 15% составил 0,5%. |
| 16. Развитие туризма |  |  |  |  |  |
| 83. | Открытие кафе и строительство автостоянок в зонах активного отдыха | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг; повышение качества предоставления туристических услуг | КНС | В 2020 году на территории пгт.Мортка открыто кафе «ЮКОН», которое пользуется спросом у населения в связи с открытием автодороги Куминская -Мортка |
| 84. | Проведение маркетинговых исследований в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Информационное и методическое обеспечение туристической отрасли; содействие реализации проектов в сфере туризма | КНС | В течение 2020 года проводился ежемесячный мониторинг туристской отрасли по разделам: - «Турпотоки -«Иностранцы» -«Гостиницы». |
| 85. | Создание базы данных и реестра инвестиционных проектов в сфере туризма | 2019 год | Методическое и организационное обеспечение туристической отрасли | КНС | В МО Кондинский район создана база данных по: -коллективным средствам размещения; -спортивным объектам; - туристическим базам. В 2020 году инвестиционных проектов в сфере туризма заявлено не было. |
| 86. | Участие в тематических выставках различного уровня в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление культуры, КНС, субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | В связи с распространением новой короновирусной инфекции в 2020 году не проводилось тематических выставок в сфере туризма. |
| 87. | Организация рекламных кампаний по развитию внутреннего и въездного туризма Кондинского района, включая обустройство и установку рекламных щитов в местах парковки автомобилей | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | КНС, управление культуры, субъекты МСП (по согласованию) | В период проведения ежегодного районного Фестиваля туризма организуется рекламная компания, которая размещается в виде баннеров на сайте http://www.admkonda.ru/, а также в сети интернет. |
| 88. | Размещение информации о туристическом потенциале Кондинского района в сети «Интернет» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Содействие продвижению туристических услуг; развитие туристической отрасли | КНС | На сайте http://www.admkonda.ru/, а также в разделе http://www.admkonda.ru/turizm-msp.html размещается информация необходимая для развития туристской отрасли. Гости и жители района могут воспользоваться информацией о туристских организациях, музеях, базах отдыха, археологических памятниках |
| 89. | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, нацеленных на формирование имиджа Кондинского района как центра этнографического туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Развитие и популяризация этнографического туризма | Управление культуры, КНС | В сети интернет музеями Кондинского района (Учинский музей п.Половинка, музей им. Цехновой пгт.Кондинское) постоянно размещается информация о событийном, этнографическом туризме. |
| 90. | Организация и проведение районного смотра-конкурса новых туристических продуктов | начиная с 2017 года в ежегодном режиме | Расширение рынка туристических услуг; стимулирование участников туристического рынка | КНС, управление культуры | В рамках ежегодного районного Фестиваля туризма проводится конкурс «Кондинская кухня», который способствует развитию гастрономических особенностей территорий Кондинского района. В 2020 году связи с распространением новой короновирусной инфекции данный конкурс не проводился. |
| 17. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |
| 91. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий, обеспечивающих жителей Кондинского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом; увеличение доли населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 37% до 66 % | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | По итогам 2020 года численность занимающихся физической культурой и спортом составила 13011 человек, что на 472 человека больше в сравнении с 2019 годом, что составляет 44% от численности населения Кондинского района. |
| 92. | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, в соответствии с утвержденным Единым календарным планом) | Популяризация здорового образа жизни; увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | За 2020 год проведено 163 (- 176 по сравнению с 2019 годом) школьных, поселковых и районных спортивно-массовых мероприятий, в которых приняли участие 5025 человек(- 11300 человек по сравнению с 2019 годом). Уменьшение количества мероприятий и участников мероприятий связано с тем, что в 2020 году были введены ограничительные мероприятия на территории Ханты – Мансийского автономного округа –Югры мер, направленные на противодействие распространения и ввоза новой коронавирусной инфекции. |
| 93. | Проектирование и строительство новых спортивных объектов, в том числе закрытого хоккейного корта, лыжной базы и спортивного комплекса в пгт. Междуреченский | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа профессиональных спортсменов, получивших спортивные разряды | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, участники реализации инвестиционных проектов КИП, отобранные на конкурсной основе | Начато строительство спортивного комплекса в пгт. Междуреченский - разработана проектно-сметная документация и передана на негосударственную экспертизу. Плановое завершение строительства в 2021 году. |
| 94. | Развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью (в том числе проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия сборных команд района в окружных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и участие в учебно-тренировочных сборах) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как в рамках общефизической подготовки, так и на профессиональном уровне. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями (включая детей), постоянно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение конституционных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на активное участие в жизни общества | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | За 2020 год спортсмены Кондинского района приняли участие: в 44 спортивных соревнованиях регионального и зонального значения, количество спортсменов – 268 чел; 15 соревнований Всероссийского значения, 15 участников; 5 международных соревнований, 5 участников. Спортсменами Кондинского района за 2020 год было завоевано 19 бронзовых, 20 серебряных и 23 золотых медалей в соревнованиях регионального, межрегионального, Всероссийского и международного значения. Общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом составило 394 человека. В течение 2020 года в Кондинском районе подготовлено спортсменов массовых разрядов 277 чел, из них: - I спортивный разряд –10 чел.; - Кандидат в мастера спорта – 1 чел. |
| 95. | Введение и реализация на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | 2017-2030 годы (в соответствии с планом мероприятий реализации ВФСК ГТО) | Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 25% до 42,5% | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | Общая численность населения района, принявшая участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО составила 254 человека, из них граждан Кондинского района, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» на знак отличия – 58 человек, серебряный знак – 21 чел, бронзовый – 49 человек, что составляет 50% в 2020 году. |
| 96. | Развитие и популяризация многоэтапной системы всероссийских массовых спортивных мероприятий на территории Кондинского района («Лыжня России», «Кросс наций» и др.) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности участников массовых спортивных мероприятий на 25%; популяризация занятий физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | В 2020 году в связи с введением ограничительных мероприятий численность участников массовых спортивных мероприятий в режиме офлайн снизилось, но увеличился охват граждан Кондинского района, которые принимали участие в мероприятиях в режиме онлайн. |
| 97. | Организация информационных компаний по пропаганде здорового образа жизни, систематических занятий физкультурой и спортом, развитие социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, МАУ «РЦМИ «Ориентир», администрации городских и сельских поселений Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | В 2020 году Комитет ФКС и спортивные школы тесно взаимодействовали со СМИ, практически еженедельно в районной газете «Кондинский вестник» освещались спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории района и их итоги, а так же результаты участия спортсменов Кондинского района в соревнованиях различного уровня. Регулярно размещается информация в новостной ленте на официальном сайте органа местного самоуправления Кондинский район. В 2020 году продолжает работать, созданная комитетом физической культуры и спорта группа в социальной сети «В Контакте» по адресу https://vk.com/komitetfks,на которой размещается самая актуальная информация по различным направлениям: летний отдых, проведение спортивно-массовых мероприятий и пр. |
| 18. Коренные малочисленные народы Севера |  |  |  |  |  |
| 98. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС); повышение качества жизни и сохранение традиций КМНС; развитие материально- технической базы и инфраструктуры поселений в местах проживания КМНС; увеличение количества молодых специалистов трудоустроенных в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности КМНС | Управление внутренней политики администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | За 2020 год оказана поддержка лицам из числа КМНС: -субсидия на обустройство земельных участков территорий традиционного природопользования – 1 946 299,29 рублей (2 получателя); -субсидия на приобретение материально-технических средств – 2 237 188,75 рублей (32 получателя и 2 отказа) (из них выплачено 2 221 540,71 в 2020 году); -субсидия на лимитируемую продукцию охоты – 300 960,00 рублей (3 получателя); -единовременная финансовая помощь молодым специалистам из числа коренных малочисленных народов Севера на обустройство быта – 400 000,00 рублей (4 получателя и 1 отказ); - компенсация расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с оружием – 14 900,00 рублей (2 получателя); - на содержание органов местного самоуправления, осуществляющих переданное отдельное государственное полномочие – 55 900,00 рублей; -предоставление единовременной помощи лицам, ведущим традиционный образ жизни, осуществляющим традиционную хозяйственную деятельность коренных малочисленных народов Севера в виде денежной выплаты в период распространения новой коронавирусной инфекции – 551 760,00 рублей (120 получателей). |
| 99. | Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в поселке Междуреченский | за 2020 год предоставлена финансовая поддержка: -компенсация стоимости проезда к месту прохождения стационарного лечения на территории автономного округа и обратно, в случае проезда получателя, нуждающегося по медицинским показаниям в сопровождении к месту прохождения стационарного лечения и обратно, компенсация стоимости этого проезда предоставляется как получателю, так и сопровождающему лицу в сумме фактических расходов, но не более 20 тыс. рублей на каждого человека в год, 1 получатель на сумму 12,59 тыс. рублей; - компенсация расходов по приобретению одежды для ребенка (детей) 1 раз в год на 228 детей на сумму 1797,70 тыс. рублей. |
| 100. | Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Сохранение традиционной культуры КМНС | Управление культуры, управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | На 2020 год финансирование программы «Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС» составило 563 300 рублей, реализовано 563300 рублей, охват населения составил 131 человек, из них 129 человек - юбиляры КМНС, 2 человека – старейшины. |
| 101. | Реализация инвестиционных проектов по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: строительство, модернизация пунктов по приему дикоросов, рыбы и сельхозпродукции в д. Шугур, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, пгт. Кондинское, п. Половинка, д. Юмас, с. Ямки | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации проектов КИП) | Улучшение качества и повышение уровня жизни КМНС; обеспечение занятости населения из числа КМНС; сохранение культурных традиций КМНС | КНС, участники инвестиционных проектов КИП | В 2020 году не реализовывались инвестиционные проекты по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: строительство, модернизация пунктов по приему дикоросов, рыбы и сельхозпродукции в д. Шугур, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, пгт. Кондинское, п. Половинка, д. Юмас, с. Ямки |
| 19. Безопасность населения |  |  |  |  |  |
| 102. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли административных правонарушений, предусмотренных статьями 12.9, 12.12, 12.16, 12.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, выявленных с помощью технических средств фото-, видеофиксации, работающих в автоматическом режиме, в общем количестве таких правонарушений ежегодно не менее 1%, с 0,9 до 1,9% (на 2019 год). Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 до 1 161 единицы. Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения) с 78,9 до 64,9 человек. Доля потребительских споров, разрешенных в досудебном и внесудебном порядке, в общем количестве споров с участием потребителей, с 50 до 51,4%. Увеличение количества и случаев применения в практике форм непосредственного осуществления населением местного самоуправления в Кондинском районе с 80 до 80 единиц (показатель действителен на 2019 год) | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, участники муниципальной программы | Снижение уровня преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) на 9 ед. ежегодно. По данным ОМВД России по Кондинскому району число зарегистрированных преступлений- 344 фактов, в том числе общеуголовных -331 факт, показатель рассчитан из расчета численности населения Кондинского района - 30 760 человек (базовый показатель-1286, плановый показатель 1276, фактический 1076). Снижение распространенности наркомании (на 100 тыс. населения). Показатель рассчитан из расчета состоящих на учете с диагнозом «наркомания» 4 чел, численность населения района, (базовый показатель-78,9, плановый показатель 74,9, фактический 12,7, снижение на 16,95% от запланированных 2%). |
| 103. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение количества автоматизированных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и поддержания их в постоянной готовности, с 0 до 10 шт.; увеличение доли населения Кондинского района, охваченного противопожарной пропагандой, с 60 до 100%; Увеличение доли приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, с 0 до100%; Охват мест, обязательных для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных мероприятий до 100 %. | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района (далее - УГЗН), администрации городских и сельских поселений Кондинского района, участники муниципальной программы | 1.Целевой показатель «Увеличение количества автоматизированных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и поддержания их в постоянной готовности» за 2020 год исполнен 100%. 2.Показатель «увеличение доли населения Кондинского района, охваченного противопожарной пропагандой», не достигли за отсутствием финансирования; 3.показатель «доли приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения», в 2020 году не достигнут в отсутствии финансирования; 3.В 2020 году показатель «охват мест, обязательных для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных мероприятий» степень достижения целевого показателя 80%. |
| 104. | Создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды и т.д.), участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений; повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений района | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, МАУ «РЦМИ «Ориентир», администрации городских и сельских поселений Кондинского района, отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району (далее - ОМВД России по Кондинскому району) (по согласованию) | С Департаментом внутренней политики ХМАО-Югры заключено Соглашение от 16 января 2020 года № 30 о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на сумму в размере 281,84 тыс.рублей, в том числе бюджет АО- 225,5 тыс.рублей, софинансирование бюджета поселений – 56,34 тыс.рублей. Кассовое исполнение составило 100%, денежные средства направлены на оплату страховки членов ДНД. В целях соблюдения требований постановления Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 5 апреля 2020 года № 28, выработки дополнительных мер по предупреждению завоза и распространения на территории Кондинского района новой коронавирусной инфекции принято решение в городских и сельских поселениях района организовать дежурство членов ДНД с патрулированием территорий с целью обеспечения общественной безопасности, профилактики правонарушений в общественных местах и на улицах. В рамках мероприятия 2. муниципальной программы предусмотрены дополнительные межбюджетные трансферты в размере 287 358,00 рублей из бюджета района на выплату материального поощрения членам ДНД. Кассовое исполнение 100%. Исполнителем мероприятия в соответствии с Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» являются городские и сельские поселения района, а также в соответствии с переданными полномочиями гп Междуреченский администрация Кондинского района. Всего на территории района создано 10 дружин, общее число -71 человек. В мае 2020 г. в поселениях района были утверждены дополнительные графики дежурств членов ДНД с организацией патрулирования территорий совместно с сотрудниками ОМВД России по Кондинскому району по 12 часов ежедневно. Совместно с сотрудниками полиции выявлено 26 правонарушений, преступлений-0. |
| 105. | Организация проведения и участия в семинарах, тренировках, совещаниях и конференциях специалистов и представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, в рамках мероприятий) | Организация и проведение не менее 10 мероприятий ежегодно | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, МАУ «РЦМИ «Ориентир», ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | На аппаратных учебах администрации района в 2020 году представителями отдела общественной безопасности проведено два обучающих семинара для специалистов различных структурных подразделений администрации по теме профилактики правонарушений и терроризма. Других тренировок, совещаний и конференций не проводилось в связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции граждан. |
| 106. | Осуществление мониторинга развития наркоситуации на территории Кондинского района и осуществление антинаркотической информационной пропаганды через муниципальные средства массовой информации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений, осуществляемых в связи с употреблением наркотических веществ; снижение численности зарегистрированных наркозависимых | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, муниципальные средства массовой информации, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | За период 2020 года на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район создана Интернет страница Антинаркотической комиссии Кондинского района, на которой размещена полезная информация для населения (памятки, перечень реабилитационных центров ХМАО-Югры и др.), также размещается информация о работе Антинаркотической комиссии Кондинского района и проводимых мероприятиях. На диспансерном учете в БУ ХМАО-Югры «Кондинская районная больница» в 2020 году состояло 4 человека (АППГ – 5 человек) с диагнозом «наркомания». Снято с наркологического учета 2 человека (АППГ – 3). Количество больных наркоманией, прошедших лечение и реабилитацию, длительность ремиссии, у которых составляет не менее 3 лет –4 человека (АППГ - 7). |
| 107. | Освещение в муниципальных средствах массовой информации вопросов профилактики терроризма, информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; организация тематических публикаций на ежемесячной основе | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, муниципальные средства массовой информации, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В средствах массовой информации на официальном сайте органов местного самоуправления Кондинский район на постоянной основе размещается информация о работе АТК Кондинского района, в том числе по обеспечению антитеррористической защиты населения. В 2020 году в СМИ осуществлено продвижение материалов антитеррористической направленности: 51, в том числе: на телевидении - 2, в печати – 8, в сети Интернет -41. Информационные площадки, задействованные при реализации размещения материалов антитеррористической направленности, в том числе в сети Интернет, осуществляемые сотрудниками Аппарата Антитеррористической комиссии Кондинского района совместно с другими субъектами профилактики (образование, культура, отдел молодежной политики, ОМВД России по Кондинскому району) имеют положительную динамику в реализации информирования населения в области противодействия идеологии терроризма. |
| 108. | Проведение учебных тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях Кондинского района по организации действий при угрозе и совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций; проведение е менее 2-х учебных тренировок ежегодно | УГЗН, отдел общественной безопасности администрации Кондинского района | За отчетный период с ОГ в МО Кондинский район проведено одно тактико – специальное учение по пресечению террористического акта и минимизации его последствий (маршрутный автобус гп. Междуреченский, автобусная стоянка ст. Устье-Аха); Других учебных тренировок не проводилось в связи с введением режима повышенной готовности и самоизоляции граждан. |
| 109. | Вовлечение образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов, общественных и религиозных организаций в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности личности, повышение уровня правосознания населения | 2017-2030 годы | Снижение числа правонарушений, повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района. Проведение акций, профилактических мероприятий | Управление образования, управление культуры, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | За отчётный период учреждениями образования, культуры и сотрудниками ОМВД совместно с общественниками проведены рейды и мероприятия, направленные на профилактику противоправного поведения. Так же проведены семинары по борьбе с мошенничеством с целью профилактики дистнционных преступлений, совершенных с использованием ITтехнологий. Мероприятие освещено на сайте УМВД, а также в районных СМИ. |
| 110. | Проведение мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» | 2017-2020 годы (на постоянной основе) | Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушении за счет наращивания сил правопорядка и технических средств контроля за ситуацией в общественных местах и на улицах района | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | Для организации обеспечения общественного порядка, в том числе при проведении массовых мероприятий, раскрытия совершаемых преступлений и влияния на криминогенную обстановку на территории городского поселения Междуреченский установлено 9 комплексов видеонаблюдения. Для оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях информация с камер видеонаблюдения выведена в дежурную часть ОМВД России по Кондинскому району, а также дублируется в ЕДДС Кондинского района. С их помощью в 2020 году выявлено 14 административных правонарушений. |
| 111. | Приобретение инженерно-технических средств, необходимых при проведении массовых мероприятий (барьеры безопасности - 150 штук, рамки металлодетекторов - 6 штук, видеокамеры со штативом) | 2017-2030 годы | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2020 году инженерно-технические средства необходимые при проведении массовых мероприятий не приобретались. |
| 20. Система муниципального управления |  |  |  |  |  |
| 112. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы | Снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района с 4,97% до 2% к 2030 году | КУМИ участники муниципальной программы | Доля неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района за 2020 год составила 1,9. |
| 113. | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Исполнение расходных обязательств бюджета района за отчетный финансовый год от бюджетных ассигнований, утвержденных решением о бюджете на уровне не ниже 95 %; Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, с 70 до 75% | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | Исполнение расходных обязательств за 2020 год составило 94,1 % , целевой показатель по состоянию на 01.01.2021 года составил 99 % (без учета средств, зарезервированных на главном распорядителе бюджетных средств Комитете по финансам); Доля главных администраторов бюджетных средств района, имеющих оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов. Значение целевого показателя за 2020 год не рассчитано. Согласно пп 3.1 п.3 постановления администрации Кондинского района № 2906 от 31.11.2013 года, срок предоставления сводного отчета о результатах финансового менеджмента за отчетный период до 5 апреля текущего года. Целевой показатель по результатам проведенного мониторинга за 2019 год составил 112%, 8 из 10 ГРБС получили итоговую оценку качества финансового менеджмента выше 80 баллов. |
| 114. | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения требований законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации; снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района, руководители структурных подразделений администрации Кондинского района | Управлением кадровой политики администрации Кондинского района, при поступлении гражданина на муниципальную службу проверяется: 1) подлинность документов об образовании 2)наличие справки о наличии (отсутствии) судимости; 3) наличие заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную службу; 4)вероятность непосредственной подчиненности или подконтрольности муниципального служащего должностному лицу администрации, состоящему в родственных связях; 5) в отношении граждан, претендующих на замещение должностей, включенных в соответствующий перечень, проверяется достоверность и полнота представленных сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 6)соблюдение запрета, на осуществление предпринимательской деятельности, а также участие в управлении хозяйствующим субъектом (направление запроса для проверки сведений, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ) и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей (ЕГРИП). |
| 115. | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных служащих информации о судебных решениях по делам о коррупции | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | За 2020 год, проведено 4 мероприятия, на которых всего рассмотрено 30 вопросов, в том числе касающихся антикоррупционной деятельности. Всего за год посетили 131 человек из числа работников органов местного самоуправления, граждан находящихся в резерве управленческих кадров. Информация, заслушанная в рамках проведения аппаратных учеб, размещается на официальном сайте органов местного самоуправления в разделе «Противодействие коррупции/ Доклады, отчеты, обзоры, статистическая информация администрации Кондинского района». В рамках Международного дня борьбы с коррупцией 09 декабря 2020 года управлением кадровой политики, совместно с другими структурными подразделениями района, проведен цикл мероприятий. |
| 116. | Организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования муниципального имущества; увеличение доходной части местного бюджета | КУМИ | В 2020 году проведено 5 проверок муниципального имущества переданного по договорам (хозяйственного ведения, оперативного управления, аренды, безвозмездного пользования). |
| 117. | Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности муниципальных закупок; дополнительная экономия средств местного бюджета | Отдел закупок администрации Кондинского района, комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | Проводится проверка заявок заказчиков Кондинского района на поставку товаров, выполнения работ, оказания услуг с целью предотвращения нарушений Федерального закона от 05.04.2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и принятых в исполнении его нормативно-правовых актов. Для недопущения нарушений ведётся отслеживание и информирование заказчиков района о выходе НПА в сфере законодательства о контрактной системе, об изменениях Федерального закона № 44-ФЗ и принятых в исполнении его НПА, своевременное принятие НПА на муниципальном уровне, мониторинг и анализ разъяснительных писем Минэкономразвития и ФАС, а так же практики судебных органов. Единой комиссией по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Кондинского района по итогам конкурентных процедур в соответствии с п.9 ч.1 ст.31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» направляются письма Заказчикам Кондинского района, с целью проведения мониторинга конфликта интересов. По состоянию на 31 декабря 2020 года в ответных письмах от Заказчиков Кондинского района наличие конфликта интересов не выявлено. Для снижения риска финансовых потерь – осуществляется мониторинг цен на предполагаемые к закупкам товары (отраслевые комитеты и отделы администрации района (в соответствии с предметом контракта) проверяют расчет начальной (максимальной) цены контракты и документы, подтверждающие обоснование цены контракта, характеристики товара). В документациях о закупках исключается авансирование. Так же за 2020 год отделом контроля комитета по финансам и налоговой политике было проведено 9 контрольных мероприятий за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ, фактов неэффективного использования бюджетных средств не выявлено. |
| 118. | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности бюджетных расходов; исключение нецелевого расходования бюджетных средств | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (отдел контроля) | Отделом контроля комитета по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района в 2020 году проводились проверки расходования бюджетных средств. Объем проверенных средств составил 64 250,4 тыс.рублей. Фактов нецелевого использования денежных средств не выявлено. |
| 24. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |
| 119. | Участие муниципального образование Кондинский район в портфеле проектов исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» | 2019 год | Улучшение условий ведения бизнеса и повышение оценки эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В 2020 году мероприятия портфеля проектов исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» для муниципальных образований не декомпозированы. |
| 120. | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационного сопровождения реализации инвестиционных проектов; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | Инвестиционный паспорт актуализирован в 2020 году. Постановление администрации Кондинского района от 16 апреля 2020 года№670 «О внесении изменений в постановление администрации Кондинского района от 28 апреля 2016 года № 677 «Об утверждении Инвестиционного паспорта муниципального образования Кондинский район». |
| 121. | Ежегодная актуализация Интернет-сайта администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кондинского района; информирование населения, предпринимателей и инвесторов о проектах и направлениях социально-экономического и инвестиционного развития муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, КИТС | На сайте admkonda.ru в разделе «Главная / Инвестиционная деятельность» публикуется информация, направляемая комитетом экономического развития. Установлен счетчик посещений раздела (279 посетителя в 2020 году), установлен счетчик скачиваний файла «Инвестиционный паспорт муниципального образования Кондинский район» (с 04.2020 (новый паспорт) – 228 загрузок) В разделе «Главная / Малое и среднее предпринимательство» обновляется информация по заявкам комитета несырьевого сектора. Установлен счетчик посещений раздела (542 посетителя в 2020 году) |
| 122. | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года | 2017-2030 годы | Систематизация и повышение прозрачности инвестиционной деятельности в муниципалитете; повышение управляемости инвестиционной деятельности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, исполнители инвестиционных проектов КИПа | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района ХМАО - Югры на период до 2030 года проведена в 2020 году. Постановление администрации Кондинского района от 18 декабря 2020 года № 2338. |
| 123. | Повышение квалификации и прохождение обучения по вопросам инвестиционной политики и организации работы с инвесторами служащих муниципалитета, ответственных за сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение квалификации не менее одного муниципального служащего ежегодно | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | В 2020 году прошли обучение по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации, проводимое автономным учреждением Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Региональный институт управления»: 1) в период с 15.04.2020 по 24.04.2020 – 1 муниципальный служащий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Управление проектами в органах местного самоуправления»: 2) в период с 09.09.2020 по 17.09.2020 –1 муниципальный служащий по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации «Бережливое производство: практика внедрения». |
| 124. | Формирование и оформление земельных участков (инвестиционных площадок) с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для эффективной инвестиционной деятельности | УПРиЭ, комитет экономического развития администрации Кондинского района | Постановлением администрации Кондинского района от 12.03.2019 №413 утвержден перечень земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов на 2019 и плановый период 2020-2021 годы. В 2020 году постановлением администрации Кондинского района от 17.03.2020 №507 в перечень земельных участков были внесены изменения, перечень актуализирован, в перечень включен 21 участок. В 2020 году из утвержденного перечня, по результатам торгов передано в аренду 3 земельных участка. |