Исполнение  Комплексного плана реализации Стратегии социально-экономического развития

Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года за 2022 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Результаты, достигаемые в ходе выполнения мероприятия | Исполнители мероприятия | Исполнение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. Реальный сектор экономики |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Комплексное социально-экономическое развитие Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Уровень регистрируемой безработицы не более 2,84% к 2025 году; Количество созданных постоянных рабочих мест - не менее 10 рабочих мест; | Комитет экономического развития администрации Кондинского района (далее - комитет экономического развития), участники муниципальной программы | В 2022 году показатель достигнут в полном объеме от запланированных значений. Создание постоянных рабочих мест в 2022 году не предусмотрено. |
| 2. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса и рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2030 году следующих показателей: увеличение валового сбора овощей открытого грунта в хозяйствах всех категорий на 1% ежегодно; увеличения производство мяса (скота и птицы на убой) в хозяйствах всех категорий (в живом весе) на 1% ежегодно; увеличение надоя молока в хозяйствах всех категорий на 3% ежегодно; увеличение добычи (вылова) рыбы на 0,5% ежегодно; увеличение объемов заготовки дикоросов на 1% ежегодно | Комитет несырьевого сектора экономики и поддержки предпринимательства администрации Кондинского района (далее - КНС), участники муниципальной программы | В 2022 году 3 целевых показателя достигнуты в полном объеме от запланированных значений. Показатели по вылову рыбы и сбору дикоросов снизились из-за неблагоприятных погодных условий. |
| 2. Жилищно-коммунальное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Достижение к 2030 году следующих показателей: увеличение доли населения Кондинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения с 71,1 % до 99,0%; увеличение доли площади жилищного фонда, обеспеченного всеми видами благоустройства, в общей площади жилищного фонда Кондинского района с 36,1% до 40,0%; увеличение доли заемных средств в общем объеме капитальных вложений в системы теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод с 0% до 30,0% | Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации Кондинского района (далее - УЖКХ), участники муниципальной программы | По итогам 2022 года целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 4. |  | Проектирование и строительство инженерных сетей, проведение работ по планировке территории, в целях обеспечения инженерной подготовки земельных участков для жилищного строительства (в том числе индивидуального) | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Подготовка земельных участков для жилищного строительства в соответствии с градостроительными планами развития территории | Управление архитектуры и градостроительства администрации Кондинского района (далее - УАиГ), управление по природным ресурсам и экологии администрации Кондинского района (далее - УПРиЭ), муниципальное учреждение Управление капитального строительства Кондинского района (далее - МУ УКС), администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2022 году проведены работы по планировке территории в пгт. Междуреченский в районе улиц 50 лет Победы, Весенняя, Комбинатская. В границах указанной территории было сформировано и поставлено на кадастровый учет 11 земельных участков с разрешенным использованием: блокированная жилая застройка. В отношении всех участков проведены торги на право заключения договоров аренды земельных участков. |
| 5. |  | Оснащение коммунальных объектов жизнеобеспечения резервными источниками электроснабжения | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение уровня технологической безопасности коммунальных объектов жизнеобеспечения | УЖКХ | По итогу 2022 года коммунальные объекты жизнеобеспечения оснащены резервными источниками электроснабжения. |
| 3. Транспорт, связь и дорожное хозяйство |  |  |  |  |  |  |
| 6. |  | Реализация мероприятий по развитию транспортного сообщения и организации перевозок муниципальной программы «Развитие транспортной системы Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение объемов пассажирских перевозок автомобильным, воздушным, водным транспортом на муниципальных маршрутах регулярных перевозок в границах Кондинского района, городского поселения Междуреченский по регулируемым тарифам с 260,0 тысяч человек в 2019 году, до 260,7 тыс. человек в 2030 году | КНС, участники муниципальной программы | По итогам 2022 года целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 7. |  | Строительство автомобильных дорог, включая: автомобильную дорогу пгт. Куминский – граница Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и Свердловской области; автомобильную дорогу г.Урай – г. Советский, автомобильную дорогу общего пользования местного значения с.Леуши; подъездную автомобильную дорогу к с. Ямки; автодороги с. Ямки - д. Юмас; капитальный ремонт автомобильной дороги г.Урай – с. Шаим (от д. Ушья до п. Шаим); устройство внутрипоселковых дорог в капитальном исполнении и строительство тротуаров в поселениях | 2022-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику, с учетом результатов конкурсных отборов исполнителей) | Развитие современной транспортной инфраструктуры, обеспечивающей повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения Кондинского района, а также обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах местного значения, в том числе: Увеличение протяженности сети подъездных автомобильных дорог местного значения с 8,7 до 25,45 км; прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог с 0 до 3,4 км; Снижение доли протяженности автомобильных дорог местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог местного значения с 11,8 до 2,9 %; Сохранение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети муниципального образования Кондинский район на уровне 0 %; Снижение количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях с 7 до 6 человек на 100 тыс. населения; строительство автомобильных дорог регионального и (или) межмуниципального значения | КНС, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, предприятия и организации отрасли дорожного строительства - исполнители мероприятий, отобранные на конкурсной основе (по согласованию) | По итогам 2022 года 4 целевых показателя достигнуты в полном объеме от запланированных значений. Показатель: «прирост протяженности сети автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования в результате строительства новых автомобильных дорог с 0 до 3,4 км» не достигнут в связи с отсутствием финансирования. |
| 8. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Информационное общество Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Доля взаимодействий граждан и коммерческих организаций с муниципальными и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде с 10 до 80%; снижение стоимостной доли закупаемого и(или) арендуемого, органами местного самоуправления и муниципальными учреждениями Кондинского района, иностранного программного обеспечения с 50 до 10%; увеличение доли населенных пунктов, обеспеченных возможностью широкополосного доступа к сети «Интернет» (не менее 10 Мбит/с на одно домохозяйство) в общем количестве населенных пунктов с 33 до 56%; уменьшение среднего срока простоя муниципальных систем в результате компьютерных атак с 65 до 1 часа | Комитет по информационным технологиям и связи администрации Кондинского района (далее - КИТС), участники муниципальной программы | По итогам 2022 года целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 4. Экология |  |  |  |  |  |  |
| 9. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение экологической безопасности Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли объектов временного размещения отходов от общего количества, требуемых к обустройству объектов, с 0% до 100%; увеличение доли утилизированных отходов в общем объеме отходов с 68% до 100%; протяженность очищенной прибрежной полосы водных объектов, 18,2 км ежегодно; количество населения, вовлеченного в мероприятия по очистке берегов водных объектов, с 0 по 8,970 тыс. человек на момент окончания действия программы; охват мест, обязательных для проведения мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации, направленных на предотвращение распространения инфекционных мероприятий до 100% | УЖКХ, МУ УКС, участники муниципальной программы | По итогам 2022 года 3 целевых показателя достигнуты в полном объеме от запланированных значений. Показатель: «увеличение доли утилизированных отходов в общем объеме отходов с 68% до 100%» не достигнут в связи с отсутствием финансирования. |
| 10. |  | Развитие экологического движения, организация и проведение экологических и природоохранных мероприятий, экологических акций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Ежегодное увеличение численности населения (в целом), вовлеченного в эколого-просветительские и эколого-образовательные мероприятия Кондинского района | УПРиЭ, управление образования администрации Кондинского района (далее - управление образования), управление культуры администрации Кондинского района (далее - управление культуры), муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» | По итогам 2022 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 5. Градостроительство и земельные отношения |  |  |  |  |  |  |
| 11. |  | Реализация муниципальной программы «Формирование на территории Кондинского района градостроительной документации на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | 1. Увеличение доли населенных пунктов Кондинского района, обеспеченных документами по планировке территорий с 62 % до 80% от общей площади территории. 2. Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных документами территориального планирования и документами градостроительного зонирования на уровне 100% от общей потребности. 3. Увеличение доли территориальных зон, сведения о границах которых внесены в Единый государственный реестр недвижимости, в общем количестве территориальных зон, установленных правилами землепользования и застройки, на территории Кондинского района от 0 до 100%. 4. Площадь земельных участков, предоставленных для строительства, в отношении которых с даты принятия решения о предоставлении земельного участка или подписания протокола о результатах торгов (конкурсов, аукционов) не было получено разрешение в эксплуатацию на уровне 0. 5. Доля муниципальных образований Кондинского района, обеспеченных нормативами градостроительного проектирования на уровне 100% от общей потребности. Увеличение количества сформированных земельных участков для строительства индивидуальных жилых домов предоставляются гражданам, отнесенным к категориям, указанным в пункте 1 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 06 июля 2005 года № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» с 0 до 108 ед. | УАиГ, участники реализации муниципальной программы | По итогам 2022 года 5 целевых показателей достигнуты в полном объеме от запланированных значений. Показатель: «Увеличение доли населенных пунктов Кондинского района, обеспеченных документами по планировке территорий с 62 до 80% от общей площади территории» не достигнут в связи с отсутствием утвержденного финансирования. |
| 12. |  | Актуализация нормативов градостроительного развития Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района | УАиГ | В 2022 году нормативы градостроительного проектирования на территории Кондинского района актуализировались и соответствуют действующему законодательству. |
| 13. |  | Утверждение перечня земельных участков, обеспечивающих выполнение планов по объему ввода жилья и промышленного строительства | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности территориального развития Кондинского района; снижение административных барьеров для застройщиков и инвесторов | УПРиЭ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2022 году перечень земельных участков, предназначенных для жилищного строительства, утвержден, изменения в перечень не вносились. |
| 14. |  | Обеспечение синхронизации градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности градостроительного развития Кондинского района; обеспечение согласованности развития инфраструктурных объектов и сетей с планами градостроительного развития территории района | УАиГ, УЖКХ | В 2022 году синхронизация градостроительной документации Кондинского района с муниципальными и региональными программами развития энергетики, тепло-, водо- и газоснабжения обеспечена и велась в соответствии с утвержденной градостроительной документацией Кондинского района. |
| 15. |  | Ведение реестра информации о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков (за исключением участков, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, а также участков, расположенных на особо охраняемых природных территориях и(или) предназначенных для размещения объектов, связанных с веществами класса опасности I-V) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание единой базы данных о заключенных договорах на аренду и (или) продажу земельных участков; повышение эффективности процедур подбора и оформления земельных участков | Администрации городских и сельских поселений Кондинского района, УПРиЭ | В 2022 году Управлением по природным ресурсам и экологии велись реестры заключенных договоров на аренду и (или) продажу земельных участков. |
| 16. |  | Благоустройство дворовых территорий в городских и сельских поселениях Кондинского района (в том числе осуществление экспертизы сметной документации) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня комфорта придомовых территорий | УАиГ, КУМИ, УЖКХ | В 2022 году выполнены мероприятия по благоустройству дворовой территории по адресу: пгт. Междуреченский, ул. Лесная, д.2 |
| 17. |  | Формирование земельных участков для индивидуального жилищного строительства в населенных пунктах Кондинского района с целью дальнейшего предоставления льготным категориям граждан (многодетным семьям, молодым семьям, инвалидам и т.д.) в собственность бесплатно | 2017-2025 годы | Обеспечение льготных категорий граждан, в том числе многодетных семей, земельными участками для индивидуального жилищного строительства | Администрации городских и сельских поселений, УПРиЭ | В 2022 году на территории Кондинского района сформировано 42 земельных участка, которые предлагались для предоставления в собственность бесплатно для индивидуального жилищного строительства льготным категориям граждан, в том числе многодетным и молодым семьям. |
| 6. Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» |  | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей, с 1 600 до 2 300 человек | КНС, участники муниципальной программы | В 2022 году целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 19. | Организация проведения информационно- консультационных мероприятий для субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - субъекты МСП) |  | 2019-2030 годы (на постоянной основе) | не менее 200 субъектов МСП, осуществляющих деятельность на территории Кондинского района, ежегодно | КНС | В 2022 году целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 20. | Информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов МСП (включая печатные, радио- и телевизионные каналы распространения информации, а также Интернет-ресурсы) |  | 2019-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о мерах поддержки субъектов МСП материалов 2 раза в полугодие печатных средствах массовой информации или на сайте администрации Кондинского района | КНС | В 2022 году проводилось информирование населения о реализуемых мерах поддержки субъектов МСП в печатных средствах массовой информации и на сайте администрации Кондинского района. |
| 21. | Предоставление субсидии на возмещение затрат субъектам МСП |  | 2022-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Предоставление не менее 5 субъектам МСП ежегодно | КНС | По итогам 2022 года субсидии на возмещение затрат субъектам МСП представлены в полном объеме от запланированных значений. |
| 22. | Содействие началу осуществления предпринимательской деятельности безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессиональное обучение или получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, государственной регистрации создаваемого юридического лица, государственной регистрации крестьянского (фермерского) хозяйства, постановке на учет физического лица в качестве налогоплательщика налога на профессиональный доход». |  | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности субъектов МСП; создание новых рабочих мест; предоставление не менее 10-ти субсидий ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | По итогам 2022 года показатели выполнены в полном объеме от запланированных значений. |
| 23. | Оказание поддержки немуниципальным организациям, в т.ч. СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере |  | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание условий для привлечения немуниципальных организаций, в т.ч. СОНКО к предоставлению услуг в социальной сфере | Комитет экономического развития, Управление образования, отдел молодежной политики, Комитет физической культуры и спорта, Управление культуры | За 2022 год НКО Кондинского района оказана финансовая поддержка, в форме субсидий, в том числе через механизм персонифицированного финансирования (сертификаты), путём размещения муниципального заказа на сумму 14,9 млн. рублей. |
| 24. | Организация и проведение муниципального конкурса «Предприниматель года» |  | 2019-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Популяризация предпринимательской деятельности; стимулирование предпринимателей к реализации инновационных проектов, достижению высоких показателей хозяйственной деятельности, решению социальных вопросов | КНС | В 2022 году в рамках мероприятий, посвященных Дню российского предпринимательства, проведены территориальные и районный конкурсы "Предприниматель Конды 2022». |
| 7. Образование |  |  |  |  |  |  |
| 25. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие образования в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Повышение качества образовательных услуг; Обеспечение потребностей населения в полном спектре образовательных услуг; 100% выполнение параметров государственных образовательных стандартов в сфере дошкольного, общего и среднего образования на территории района | Управление образования, участники муниципальной программы | По итогам 2022 года целевые показатели выполнены в полном объеме от запланированных значений. |
| 26. |  | Осуществление капитального и текущего ремонта учреждений образования | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение качества образовательных услуг | Управление образования, МУ УКС | Капитальных ремонтов не проводилось в связи с отсутствием финансирования. |
| 27. |  | Строительство новых образовательных учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение доступности образовательных услуг и повышение их качества | Управление образования, МУ УКС | Ведётся строительство объекта «Школа-детский» сад в д. Ушья - готовность – 60%. |
| 28. |  | Развитие кадрового потенциала сферы образования, поддержка молодых педагогов, разработка и внедрение новых моделей стимулирования труда для педагогов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение доли молодых педагогов со средним возрастом не старше 40 лет | Управление образования | По итогам 2022 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 29. |  | Внедрение в образовательных учреждениях дистанционных технологий обучения | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества образовательных услуг; разработка профильных образовательных программ и внедрение дистанционных систем обучения в образовательных учреждениях | Управление образования, образовательные учреждения Кондинского района | По итогам 2022 года внедрены цифровые образовательные платформы в образовательные учреждения. |
| 30. |  | Внедрение новых методик, организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Совершенствование технологии и организации физического воспитания школьников и учащихся; увеличение числа здоровых детей среди школьников и учащихся | Управление образования, бюджетное учреждение среднего профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский аграрный колледж» (по согласованию) | По итогам 2022 года внедрены новые методики организационных и педагогических технологий в систему физического воспитания учащихся школ. |
| 31. |  | Профессиональная ориентация школьников | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение конкурсов, встреч с профессионалами, профильных конференций (не менее 25 мероприятий ежегодно) | Управление образования, образовательные учреждения Кондинского района | По итогам 2022 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 32. |  | Развитие этнокультурного образования в дошкольных образовательных организациях | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Создание специальных тематических подразделений (уголки, кружки, музеи культуры коренных малочисленных народов Севера и тому подобное) в дошкольных образовательных организациях для реализации направлений этнокультурного образования (не менее 2 ежегодно) | Управление образования | В 2022 году в образовательную программу включены разделы с этнокультурной составляющей, оформлены уголки и мини музеи культуры коренных малочисленных народов Севера в дошкольных образовательных организациях. |
| 8. Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |
| 33. |  | Развитие системы медицинской профилактики неинфекционных заболеваний и формирования здорового образа жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Увеличение средней продолжительности жизни населения; обеспечение охвата профилактическими медицинскими осмотрами - 98% населения района | Учреждения здравоохранения Кондинского района | По итогам 2022 года средняя продолжительность жизни населения составила 65,5 лет. Показатель по охвату профилактическими медицинскими осмотрами достигнут. |
| 34. |  | Формирование системы раннего выявления заболеваний и патологических состояний, а также факторов риска их развития | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | По итогам 2022 года показатель заболеваемости вырос на 4,5%. |
| 35. |  | Формирование эффективной системы профилактики табачной, алкогольной и наркотической зависимости, совершенствование системы наркологической помощи населению | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение табачной зависимости среди подростков и молодежи на 20%; снижение числа зарегистрированных наркозависимых на 15%; снижение числа, состоящих на учете по алкогольной зависимости, на 20%; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; увеличение средней продолжительности жизни населения | Учреждения здравоохранения Кондинского района | В 2022 году табачная зависимость среди подростков в отчетном периоде не зарегистрирована. Показатель «Первичная заболеваемость алкоголизмом» в 2022 году составил 54,7, заболеваемость наркоманией отсутствует. |
| 36. |  | Обеспечение населения лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и специализированными продуктами лечебного питания в соответствии с нормативными документами Правительства Российской Федерации, Министерства здравоохранения Российской Федерации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение качества профилактики и лечения заболеваний; снижение уровня заболеваемости и смертности населения; снижение числа больных, необеспеченных лекарственными средствами на 80% | Учреждения здравоохранения Кондинского района, фармацевтические учреждения, аптеки (по согласованию), управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | За 2022 год пациенты обеспечены лекарственными средствами на 91%. |
| 37. |  | Обеспечение медицинских работников жильем на условиях коммерческого найма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отельному графику) | Улучшение жилищных условий медработников; закрепление медицинских кадров на территории | Отдел жилищной политики КУМИ, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница» | Обеспечены 2 медицинских работника жильем на условиях коммерческого найма. |
| 38. |  | Оснащение медицинских пунктов на территории Кондинского района кабинетами медицинского освидетельствования граждан на состояние опьянения, обучение медицинского персонала | 2017-2019 годы | Профилактика правонарушений, недопущение совершения тяжких преступлений | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница» | В 2022 году освидетельствование проводилось на базе БУ «Кондинская районная больница», пгт. Междуреченский, ул. Кондинская. д. 3. |
| 9. Жилищная политика |  |  |  |  |  |  |
| 39. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение общего объема ввода жилья на уровне 0,015 млн. кв. м в год; сохранение количества квадратных метров расселенного аварийного жилищного фонда на уровне 0,003 млн. кв. м в год; Сохранение ежегодного числа семей, улучшивших жилищные условия на уровне - 128 семей; сохранение доли обеспеченных жилыми помещениями детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше, за отчетный год, в общей численности детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, состоящих на учете на получение жилого помещения, включая лиц в возрасте от 23 лет и старше (100%); доля освоения расходов в части администрирования, 100% | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2022 году 4 целевых показателя достигнуты в полном объеме от запланированных значений. Показатель по вводу жилья не исполнен в связи с произошедшей синхронизацией данных по вводу жилья с Росреестром и статистической отчетностью. |
| 40. |  | Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Количество семей, улучшивших жилищные условия ежегодно | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2022 году в рамках реализации мероприятия 13 молодых семей получили социальные выплаты на улучшение жилищных условий. |
| 41. |  | Строительство малоэтажных жилых домов для переселения граждан из аварийного жилищного фонда (при наличии признанного аварийного жилищного фонда) | 2017-2030 годы | Количество семей (граждан), переселенных из жилых домов, признанных аварийными для проживания | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2022 году 112 семей переселено из жилых домов, признанных аварийными для проживания. |
| 42. |  | Предоставление социальных выплат на приобретение жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий не менее 1 семьи ежегодно, в случае выявления специалистов АПК | Отдел жилищной политики КУМИ, администрации городских и сельских поселений Кондинского района | В 2022 году семьи специалистов АПК не обращались. |
| 43. |  | Предоставление жилых помещений сотрудникам отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району на условиях коммерческого найма | 2017-2030 годы | Улучшение жилищных условий не менее 1 семье ежегодно (при необходимости) | Отдел жилищной политики КУМИ | В 2022 году целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 10. Поддержка занятости и обеспечение прав работающих |  |  |  |  |  |  |
| 44. |  | Организация трудоустройства граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Трудоустройство не менее 1 700 граждан, обратившихся за содействием в поиске работы | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | В 2022 году целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 45. |  | Организация информирования граждан и работодателей о требованиях трудового законодательства, правах, обязанностях и гарантиях граждан в области занятости населения и защиты от безработицы | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение граждан и работодателей актуальной информацией о положениях трудового законодательства | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | По итогу 2022 года информирование граждан и работодателей о ситуации на рынке труда района осуществлялось на постоянной основе. |
| 46. |  | Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Проведение не менее 2 мероприятий ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | По итогам 2022 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 47. |  | Совершенствование системы оплаты труда в муниципальных учреждениях Кондинского района на период до 2018 года с целью обеспечения достижения целевых параметров повышения заработной платы отдельным категорий работников бюджетной сферы, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | 2019 год (на постоянной основе) | Обеспечение уровня заработной платы работников муниципальных учреждениях Кондинского района в соответствии с целевыми установками Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» | Управление образования, управление культуры, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | По итогам 2022 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения в соответствии с целевыми установками Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики». |
| 48. |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 600 несовершеннолетних граждан ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | По итогам 2022 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 49. |  | Организация временного трудоустройства граждан | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация временного трудоустройства не менее 1000 граждан ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | По итогам 2022 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 50. |  | Профессиональное обучение, дополнительное профессиональное образование, повышение квалификации безработных граждан, включая обучение в другой местности | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация профессионального обучения не менее 80 безработных граждан ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» (по согласованию) | По итогам 2022 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 11. Развитие кадрового потенциала территории |  |  |  |  |  |  |
| 51. |  | Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации отдельных категорий граждан (женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет; женщин, осуществляющих уход за детьми дошкольного возраста; предпенсионеров; граждан в возрасте 50 лет и более; граждан, которым в соответствии с законодательством РФ назначена страховая пенсия по старости, в том числе досрочно по выслуге лет и которые стремятся возобновить трудовую деятельность) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Предоставление услуг не менее чем 10 гражданам ежегодно | Казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения» | По итогам 2022 года целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 52. |  | Разработка комплексного плана обеспечения потребностей экономики Кондинского района в трудовых ресурсах на долгосрочную перспективу | 2019-2030 годы (по установленному графику) | Повышение эффективности управления развитием трудового потенциала территории | Комитет экономического развития | Комплексный план обеспечения потребностей экономики Кондинского района действует в актуальной редакции. |
| 53. |  | Реализация Комплексного межведомственного плана по профессиональной ориентации и самоопределении детей и молодежи Кондинского района на 2019-2024 годы | 2020-2024 годы | Создание целостной профориентационной среды Кондинского района, обеспечивающей содействие гражданину в профессиональном самоопределении и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, конъюктуры рынка труда | Комитет экономического развития, управление образования, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Междуреченский центр занятости населения», бюджетное учреждение «Междуреченский агропромышленный колледж», муниципальное унитарное предприятие «Информационно - издательский центр «Евра» | На территории Кондинского района по итогу 2022 года реализован комплексный межведомственный план по профессиональной ориентации детей и молодежи. |
| 54. |  | Проведение районных конкурсов «Лучший по профессии» | 2017-2030 годы (не реже одного раза в два года) | Повышение престижности разных профессий; развитие инициативы и творческого потенциала работников предприятий и организаций; повышение заинтересованности работников в достижении высоких показателей в труде | КНС, управление образования администрации Кондинского района | В 2022 году проведен районный конкурс «Предприниматель Конды». |
| 55. |  | Награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами | 2017-2030 годы | Стимулирование работников к достижению высоких показателей трудовой деятельности | Межведомственная комиссия Кондинского района по наградам | По итогу 2022 года на основании протоколов Межведомственной комиссии прошло награждение лучших работников района государственными и муниципальными наградами. |
| 56. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | 1. Сохранение доля муниципальных служащих, прошедших дополнительное профессиональное образование и имеющих высокий уровень развития профессиональных компетенций, от общей потребности, 100%. 2. Сохранение доли граждан, получивших дополнительное пенсионное обеспечение, от общего количества назначенного дополнительного пенсионного обеспечения, 100%. 3. Сохранение доля муниципальных служащих, прошедших диспансеризацию, от общей потребности, 100%. 4. Сохранение доли выплаченных объёмов денежного содержания, прочих и иных выплат от запланированных к выплате на уровне 100%. | Управление кадровой политики администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | По итогам 2022 года целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. Показатель «Прохождение диспансеризации муниципальными служащими» не исполнен в связи с отсутствием финансирования. |
| 12. Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |
| 57. |  | Обеспечение жилыми помещениями специализированного жилого фонда детей-сирот и лиц из числа детей-сирот оставшихся без попечения родителей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Улучшение жилищных условий детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей | КУМИ, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района | В 2022 году приобретено 11 жилых помещений для детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. |
| 58. |  | Социальная поддержка ветеранов, в том числе предоставление компенсаций: за санаторно-курортное лечение; за услуги связи; за оплату жилищно-коммунальных услуг; на ежемесячный проезд | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка граждан льготных категорий | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в поселке Междуреченский | В 2022 году реализация мер социальной поддержки ветеранов осуществлялась: -предоставление ежегодной денежной выплаты на оздоровление неработающим труженикам тыла - 44 получателя; -компенсация расходов в размере 100% за междугородный проезд неработающим ветеранам - 381 получатель; - компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг -1964 получателей. |
| 59. |  | Социальная поддержка военнослужащих, ветеранов боевых действий и членов их семей, включая: компенсации инвалидам вследствие в/травмы; выплаты по ОСАГО; компенсации семьям погибших военнослужащих | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Материальная поддержка ветеранов боевых действий и членов их семей | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, администрация Кондинского района, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в поселке Междуреченский | В 2022 году предоставлено ежемесячное пособие родителям военнослужащих и сотрудников федеральных органов исполнительной власти, погибших, пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы (военных обязанностей) по призыву, по контракту - 12 получателей. |
| 13. Демография и семейная политика |  |  |  |  |  |  |
| 60. |  | Организация и проведение мероприятий, направленных на укрепление института семьи, возрождение, сохранение и развитие духовно-нравственных традиций семейных отношений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа разводов на 10%; снижение числа правонарушений по семейно-бытовым основаниям на 10% | Управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района; районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | Запланированные мероприятия, направленные на укрепление института семьи за 2022 год исполнены в полном объеме. Снижение разводов составило 8% к 2018 году. |
| 61. |  | Организация цикла мероприятий, посвященных Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Укрепление института семьи; сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей; снижение числа разводов; уменьшение количества неполных семей | Управление образования, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию), местная общественная организация замещающих семей Кондинского района «Жемчужина» (по согласованию) | В течение 2022 года проведены запланированные праздничные мероприятия на укрепление института семьи, сохранение духовно-нравственных, семейных ценностей, посвященные Международному Дню семьи, Всемирному Дню матери, Дню защиты детей. Число участников составило 14 952 чел. |
| 62. |  | Организация профилактической работы с родителями, отрицательно влияющими на детей (в том числе организация коллективных и индивидуальных бесед с участием специалистов-психологов) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних; снижение числа родителей, лишенных родительских прав; снижение численности детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения | Управление образования, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | В 2022 году, снижение числа родителей, лишенных родительских прав, осталось на уровне 2021 года и составило 10 человек. Численность детей, переданных на воспитание в государственные воспитательные учреждения, снизилась на 14% и составила 12 детей. |
| 63. |  | Организация работы на территориях сельских поселений по оказанию социальной помощи семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; снижение числа семей, находящихся в трудной жизненной ситуации и неблагополучных семей; обеспечение соблюдения и защиты конституционных прав и свобод несовершеннолетних | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Кондинского района, управление опеки и попечительства администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений, районная общественная организация многодетных семей «София» (по согласованию) | На конец отчетного периода 2022 года количество семей, находящихся в социально опасном положении, снизилось на 16%. В отношении каждой семьи принято постановление о проведении индивидуальной профилактической работы, в том числе с оказанием государственной социальной помощи семьям. |
| 14. Развитие культуры и молодежной политики |  |  |  |  |  |  |
| 64. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие культуры в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Сохранение и популяризация культурного наследия, привлечение внимания общества к его изучению; повышение качества услуг, предоставляемых в области библиотечного, музейного и архивного дела; сохранение посещаемости музейных учреждений района; повышение уровня удовлетворенности жителей качеством услуг, предоставляемых учреждениями культуры района с 88% до 90%; | Управление культуры, архивный отдел администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2022 году целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 65. |  | Строительство сельских домов культуры в пгт. Луговой, п. Половинка, пгт. Куминский, с. Леуши, п. Лиственичный, пгт. Кондинское, п. Дальний, д. Шугур | 2022-2030 годы | Обеспечение населения качественными услугами культурно-развлекательного и досугового характера | Управление культуры администрации Кондинского района, Комитет экономического развития КУМИ, МУ УКС | В 2022 году разработана проектно-сметная документация объекта «Центр культурного развития» п. Половинка. В настоящее время проходит стадию проверки государственной экспертизы. |
| 66. |  | Комплектование библиотечных фондов, подписка на периодические издания | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Реализация конституционного права граждан на доступ к информации; повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры | Библиотечный фонд увеличился на 3457 экз., В течение 2022 года в библиотеки МЦБС поступило 126 экз. детской научно-познавательной литературы. Подписка на периодические издания – 347 наименований. |
| 67. |  | Проведение капитальных и текущих ремонтов муниципальных культурно-досуговых учреждений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Создание эффективной системы организации досуга жителей Кондинского района | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | В 2022 году капитальные и текущие ремонты не проводились в связи с отсутствием финансирования. |
| 68. |  | Проведение капитального ремонта муниципальных библиотек, приобретение библиотечного оборудования | 2017-2030 годы (по отдельному графику) | Повышение качества оказания библиотечных услуг | Управление культуры | В 2022 году капитальные и текущие ремонты не проводились в связи с отсутствием финансирования. |
| 69. |  | Реализация мероприятий по обеспечению безопасного пребывания посетителей в учреждениях культуры | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Соблюдение требований противопожарной и антитеррористической безопасности на объектах культуры | Управление культуры, отдел общественной безопасности управления внутренней политики администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений | В 2022 году по объектам культуры актуализированы паспорта безопасности. |
| 70. |  | Организация и проведение районных, региональных и межрегиональных конкурсов и фестивалей, иных культурно-художественных и культурно-досуговых мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение художественно - творческого мастерства коллективов народного творчества | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | В соответствии с годовым планом мероприятий на территории района организованы и проведены конкурсы и фестивали коллективов народного творчества. |
| 71. |  | Организация конкурсов культурно-образовательных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Проведение не менее 1 мероприятия ежегодно; стимулирование населения и работников отрасли к созданию новых культурно-образовательных продуктов и реализации, новых культурно-образовательных проектов | Управление культуры | По итогу 2022 года показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 72. |  | Комплектование культурно-досуговых и культурно-просветительских учреждений района профессиональными кадрами | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Обеспечение отрасли квалифицированными кадрами; повышение качества культурно-просветительских и культурно-досуговых услуг | Управление культуры, администрации городских и сельских поселений | Всего за 2022 год прошли профессиональную подготовку 143 человека, в том числе по новым информационным технологиям 1 человек, что составило 95%. |
| 73. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Молодежь Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» том числе: - Работа с детьми и молодежью; - Региональный проект «Социальная активность»; - Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли молодежи в возрасте от 14 до 35 лет, задействованной в мероприятиях общественных объединений ежегодно до 19%; Увеличение общей численности граждан, вовлеченных центрами (сообществами, объединениями) поддержки добровольчества (волонтерства) на базе образовательных организаций, некоммерческих организаций, государственных и муниципальных учреждений, в добровольческую (волонтерскую) деятельность в Кондинском районе до 4118 человек; Сохранение доли граждан, получивших услуги в негосударственных, в том числе некоммерческих, организациях, в общем числе граждан, получивших услуги в сфере молодежной политики ежегодно не менее 0,96%; Увеличение доли средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) до 2%; Увеличение общей численности несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, временно трудоустроенных в свободное от учебы время, до 920 человек | Отдел молодежной политики администрации Кондинского района, муниципальное автономное учреждение «Районный центр молодежных инициатив «Ориентир» (далее - МАУ РЦМИ «Ориентир»), участники муниципальной программы | По итогу 2022 года по 4 показателям исполнение достигнуто в полном объеме от запланированных значений. Показатель «Увеличение доли средств бюджета, выделяемых немуниципальным организациям на предоставление (выполнение) услуг (работ) в сфере молодежной политики в общем объеме средств, предусмотренных на реализацию таких услуг (работ) до 2%» не исполнен в связи с невозможностью передачи средств в объеме 15% от муниципального задания МАУ «РЦМИ «Ориентир». |
| 15. Развитие туризма |  |  |  |  |  |  |
| 74. |  | Открытие кафе и строительство автостоянок в зонах активного отдыха | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Развитие инфраструктуры сопутствующих услуг; повышение качества предоставления туристических услуг | КНС | В 2022 году открылись: кафе пиццерия «Hans pizza, шашлычная «У Зорика», кафе «Фисташка». Построена и введена в эксплуатацию АЗС, при которой имеется кафе. |
| 75. |  | Участие в тематических выставках различного уровня в сфере туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление культуры, КНС, субъекты малого и среднего предпринимательства (по согласованию) | В 2022 году МУК «Учинский историко-этнографический музей им. АН Хомякова» п. Половинка принял участие в региональном туристическом форуме «ЮграТур – 2022», проходившем в г. Ханты-Мансийск. введена в эксплуатацию АЗС, - |
| 76. |  | Организация рекламных кампаний по развитию внутреннего и въездного туризма Кондинского района, включая обустройство и установку рекламных щитов в местах парковки автомобилей | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Продвижение туристических возможностей Кондинского района на российском и международном рынках | Управление Архитектуры и градостроительств, Управление культуры, субъекты МСП (по согласованию) | В 2022 году заявлений на установку рекламных конструкций в сфере туризма не поступало. |
| 77. |  | Размещение информации о туристическом потенциале Кондинского района в сети «Интернет» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Содействие продвижению туристических услуг; развитие туристической отрасли | КНС Управление культуры | В течение 2022 года на официальных страницах в сети Интернет были размещены публикации о развитии внутреннего и въездного туризма. |
| 78. |  | Проведение информационных кампаний в средствах массовой информации, нацеленных на формирование имиджа Кондинского района как центра этнографического туризма | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Развитие и популяризация этнографического туризма | Управление культуры | В 2022 году информация об этнографическом туризме в Кондинском районе освещалась ТРК «Спектр» г. Урай, ТРК «Югра» г. Ханты-Мансийск. |
| 16. Физическая культура и спорт |  |  |  |  |  |  |
| 79. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий, обеспечивающих жителей Кондинского района возможностью систематически заниматься физической культурой и спортом; увеличение доли граждан, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения с 37% до 72% | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | По итогам 2022 года целевой показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 80. |  | Проведение спортивно-массовых и физкультурно-оздоровительных мероприятий | 2017-2030 годы (на постоянной основе, в соответствии с утвержденным Единым календарным планом) | Популяризация здорового образа жизни; увеличение количества жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | В 2022 году проведены спортивно-массовые мероприятия, возросло количество жителей, систематически занимающихся физической культурой и спортом. |
| 81. |  | Проектирование и строительство новых спортивных объектов, в том числе закрытого хоккейного корта, лыжной базы и спортивного комплекса в пгт. Междуреченский | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации инвестиционных проектов КИПа) | Создание условия для систематических занятий физической культурой и спортом для жителей Кондинского района; увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом; увеличение числа профессиональных спортсменов, получивших спортивные разряды | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, участники реализации инвестиционных проектов КИП, отобранные на конкурсной основе | В 2022 году завершено строительство спортивного комплекса в пгт. Междуреченский. |
| 82. |  | Развитие детско-юношеского спорта, спорта лиц с инвалидностью (в том числе проведение официальных спортивных мероприятий по видам спорта, обеспечение участия сборных команд района в окружных, межрегиональных, всероссийских и международных спортивных мероприятиях, организация и участие в учебно-тренировочных сборах) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Вовлечение детей, подростков и молодежи к занятиям физической культурой и спортом, как в рамках общефизической подготовки, так и на профессиональном уровне. Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями (включая детей), постоянно занимающихся физической культурой и спортом; обеспечение конституционных прав граждан с ограниченными возможностями здоровья на активное участие в жизни общества | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | За 2022 год вовлечено детей на 42% больше по сравнению с 2021 годом. Общее количество лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, увеличилось на 0,7% и составило 412 человек. |
| 83. |  | Введение и реализация на территории муниципального образования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ВФСК ГТО) | 2017-2030 годы (в соответствии с планом мероприятий реализации ВФСК ГТО) | Увеличение доли граждан, выполнивших нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) с 25% до 42,5% | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | В 2022 году показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 84. |  | Развитие и популяризация многоэтапной системы Всероссийских массовых спортивных мероприятий на территории Кондинского района («Лыжня России», «Кросс наций» и др.) | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Увеличение численности участников массовых спортивных мероприятий на 25%; популяризация занятий физической культурой и спортом | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | В 2022 году показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 85. |  | Организация информационных компаний по пропаганде здорового образа жизни, систематических занятий физкультурой и спортом, развитие социальной рекламы, пропагандирующей здоровый образ жизни | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Популяризация занятий физической культурой и спортом, ведения здорового образа жизни | Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, МАУ «РЦМИ «Ориентир», администрации городских и сельских поселений Кондинского района, спортивные учреждения Кондинского района | В 2022 году спортивные школы тесно взаимодействовали со СМИ, освещались спортивно-массовые мероприятия, проводимые на территории района и их итоги, а так же результаты участия спортсменов Кондинского района в соревнованиях различного уровня. |
| 17. Коренные малочисленные народы Севера |  |  |  |  |  |  |
| 86. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Создание условий для обеспечения устойчивого социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера (далее - КМНС); увеличение количества национальных общин и организаций, осуществляющих традиционную хозяйственную деятельность и занимающихся традиционными промыслами коренных малочисленных народов Севера, с 14 до 18 единиц; увеличение количества участников мероприятий, направленных на сохранение культуры и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, с 3450 до 4050 человек; повышение доли граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов, в общем количестве опрошенных лиц, относящихся к коренным малочисленным народам Севера, с 67,3 до 79,1%. | Управление внутренней политики администрации Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2022 году целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 87. |  | Оказание материальной (финансовой) помощи малообеспеченным гражданам (семьям) из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Поддержка и улучшение материальных условий социально незащищенных категорий населения из числа КМНС | Управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального Развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, казенное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр социальных выплат» в поселке Междуреченский | В течение 2022 года оказывалась материальная помощь семьям из числа КМНС. Компенсацию расходов на приобретение одежды для детей получили 98 семей на общую сумму 947,7 тыс. руб. |
| 88. |  | Организация мероприятий, посвященных чествованию династий, старейшин и юбиляров из числа КМНС | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Сохранение традиционной культуры КМНС | Управление культуры, управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального Развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, бюджетное учреждение социального обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения «Фортуна» | В 2022 году организовано вручение ценных подарков и поздравительных адресов юбилярам из числа коренных малочисленных народов Севера. |
| 89. |  | Реализация инвестиционных проектов по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: строительство, модернизация пунктов по приему дикоросов, рыбы и сельхозпродукции в д. Шугур, с. Болчары, с. Алтай, д. Кама, пгт. Кондинское, п. Половинка, д. Юмас, с. Ямки | 2017-2030 годы (в соответствии с графиком реализации проектов КИП) | Улучшение качества и повышение уровня жизни КМНС; обеспечение занятости населения из числа КМНС; сохранение культурных традиций КМНС | КНС, участники инвестиционных проектов КИП | В 2022 году не реализовывались инвестиционные проекты по строительству этнографических, производственных и инфраструктурных объектов в сфере обеспечения жизнедеятельности КМНС, в том числе: строительство, модернизация пунктов по приему дикоросов, рыбы и сельхозпродукции. |
| 18. Безопасность населения |  |  |  |  |  |  |
| 90. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Профилактика правонарушений по вопросам обеспечения общественного порядка, межнационального согласия, гражданского единства, профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических и психотропных веществ в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Уровень преступности (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 1 286 до 1 161 единицы. Уровень преступности на улицах и общественных местах (число зарегистрированных преступлений на 100 тыс. человек населения) с 302 до 293 единицы. Общая оценка наркоситуации на территории Кондинского (от нейтральная до нейтральная). | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2022 году целевые показатели достигнуты в полном объеме от запланированных значений. |
| 91. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Защита населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности в Кондинском районе на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение количества автоматизированных систем оповещения и информирования населения о чрезвычайных ситуациях и поддержания их в постоянной готовности, с 0 до 10 шт.; Увеличение доли населения Кондинского района, охваченного противопожарной пропагандой, с 60 до 100%; Увеличение доли приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, с 0 до100%; Охват мест, обязательных для проведения санитарно-противоэпидемических мероприятий, направленных на предотвращение распространения инфекционных мероприятий до 100 % Увеличение протяженности противопожарных расстояний с 0 до 2930 метров. | Управление гражданской защиты населения администрации Кондинского района (далее - УГЗН), администрации городских и сельских поселений Кондинского района, участники муниципальной программы | В 2022 году 3 целевых показателя достигнуты в полном объеме от запланированных значений. Показатель «Увеличение доли приобретенных и установленных автономных дымовых пожарных извещателей в помещениях, находящихся в муниципальной собственности, в которых проживают граждане, отнесенные к малообеспеченным, социально-неадаптированным и маломобильным группам населения, с 0 до100%» не достигнут в связи с отсутствием финансирования. Показатель «Увеличение протяженности противопожарных расстояний с 0 до 2930 метров» не исполнен в связи с наступлением сезонного периода, не позволяющего реализовать мероприятия. |
| 92. |  | Создание условий для деятельности общественных формирований правоохранительной направленности (добровольные народные дружины, родительские патрули, молодежные отряды, казачество и т.д.), участвующих в охране общественного порядка, пресечении преступлений и иных правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Снижение числа правонарушений; повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений района | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, управление образования, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, МАУ «РЦМИ «Ориентир», администрации городских и сельских поселений Кондинского района, отдел по вопросам местного самоуправления администрации Кондинского района | В течение 2022 года проведено 34 профилактических мероприятия с участием ДНД, выявлено 35 административных правонарушений. Всего на территории района создано 10 дружин, общее число – 68 граждан. |
| 93. |  | Организация проведения и участия в семинарах, тренировках, совещаниях и конференциях специалистов и представителей общественных организаций, волонтеров, занимающихся профилактикой правонарушений | 2017-2030 годы (на постоянной основе, в рамках мероприятий) | Организация и проведение не менее 1 раза в квартал ежегодно | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, управление культуры, отдел молодежной политики администрации Кондинского района, МАУ «РЦМИ «Ориентир», ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2022 году представителями отдела общественной безопасности проведен обучающий семинар для специалистов различных структурных подразделений администрации по теме профилактики правонарушений и терроризма. Охват участников – 98 человек. |
| 94. |  | Осуществление мониторинга развития наркоситуации на территории Кондинского района и осуществление антинаркотической информационной пропаганды через муниципальные средства массовой информации (сети интернет) | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Организация мероприятий по профилактике наркомании и формирование у населения района здорового образа жизни; снижение численности зарегистрированных наркозависимых | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, муниципальные средства массовой информации, бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2022 году информирование осуществлялось путем размещения информации на информационных стендах учреждений и путем распространения буклетов по профилактике наркомании. |
| 95. |  | Освещение в муниципальных средствах массовой информации вопросов профилактики терроризма, информирование населения о порядке действий при угрозе и совершении террористического акта, возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение уровня информированности населения о действиях при угрозе и совершении террористических актов и возникновении чрезвычайных ситуаций. | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, муниципальные средства массовой информации, отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району (по согласованию) | В 2022 году на официальном сайте администрации Кондинского района размещены информационно–пропагандистские, справочные и методические материалы по вопросам профилактики терроризма. |
| 96. |  | Проведение учебных тренировок на предприятиях, в организациях и учреждениях Кондинского района по организации действий при угрозе и совершении террористического акта и возникновении чрезвычайных ситуаций | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение уровня подготовки сил и средств, привлекаемых к пресечению и ликвидации последствий, возникающих при угрозе либо совершения террористического акта или возникновения чрезвычайных ситуаций; проведение не менее 2-х учебных тренировок ежегодно | УГЗН, отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2022 году показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 97. |  | Вовлечение образовательных, воспитательных, культурных, информационных ресурсов, общественных и религиозных организаций в систему профилактических мер, направленных на обеспечение безопасности личности, повышение уровня правосознания населения | 2017-2030 годы | Снижение числа правонарушений, повышение уровня безопасности на территориях городских и сельских поселений Кондинского района. Проведение акций, профилактических мероприятий | Управление образования, управление культуры, администрации городских и сельских поселений Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2022 году на территории района проведено 134 мероприятия, противодействующие наркозависимости, которые посетило более 6 тыс. человек. |
| 98. |  | Проведение мероприятий по функционированию и развитию АПК «Безопасный город» | 2019-2025 годы (в рамках программы «Профилактика правонарушений, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотропных веществ, реализация полномочий в сфере обеспечения отдельных прав и законных интересов граждан в Кондинском районе в 2019-2025г. и на период до 2030г) | Повышение оперативности реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях и преступлениях, осуществление контроля за правопорядком в общественных местах и на улицах района, в том числе при проведении массовых мероприятий | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2022 году оперативность реагирования на заявления и сообщения о правонарушениях и преступлениях по сравнению с 2021 годом увеличилась на 75%. |
| 99. |  | Приобретение инженерно-технических средств, необходимых при проведении массовых мероприятий | 2017-2030 годы | Повышение уровня антитеррористической защищенности мест массового пребывания граждан, осуществление профилактических мер, направленных на предупреждение террористической и экстремистской деятельности | Отдел общественной безопасности администрации Кондинского района, ОМВД России по Кондинскому району (по согласованию) | В 2022 году приобретено и установлено дополнительное оборудование системы охранного видеонаблюдения в гп Мортка. |
| 19. Система муниципального управления |  |  |  |  |  |  |
| 100. |  | Реализация мероприятий муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Кондинского района на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы | Снижение доли неиспользуемого недвижимого имущества в общем количестве недвижимого имущества Кондинского района с 4,97% до 2% к 2030 году | КУМИ участники муниципальной программы | В 2022 году показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 101. |  | Реализация муниципальной программы «Управление муниципальными финансами в муниципальном образовании Кондинский район на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» | 2019-2030 годы (в соответствии с планом реализации мероприятий программы) | Увеличение доли главных администраторов бюджетных средств района, имеющих итоговую оценку качества финансового менеджмента более 80 баллов, с 70 до 75% | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | В 2022 году показатель достигнут в полном объеме от запланированного значения. |
| 102. |  | Обеспечение контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение соблюдения требований законодательства о муниципальной службе в Российской Федерации; снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района, руководители структурных подразделений администрации Кондинского района | В течение 2022 года управлением кадровой политики обеспечивался контроль за соблюдением муниципальными служащими запретов и ограничений, исполнением обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции. |
| 103. |  | Проведение занятий с муниципальными служащими по вопросам о недопущении коррупционных проявлений при выполнении служебных обязанностей, доведение до муниципальных служащих информации о судебных решениях по делам о коррупции | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Снижение уровня коррупционных правонарушений | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | В 2022 году обеспечивалось освещение деятельности ОМС по вопросам профилактики коррупционных правонарушений на официальном сайте органов местного самоуправления муниципального образования Кондинский район, публикация материалов в средствах массовой информации, в социальной сети ВКонтакте. |
| 104. |  | Организация проверок использования муниципального имущества, переданного в аренду, хозяйственное ведение или оперативное управление | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности использования муниципального имущества; увеличение доходной части местного бюджета | КУМИ | В 2022 году проведено 6 проверок использования муниципального имущества. |
| 105. |  | Обеспечение контроля за соблюдением требований, установленных Федеральным законом от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение эффективности муниципальных закупок; дополнительная экономия средств местного бюджета | Отдел по организации закупок Юридическо-правового управления, комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района | В течение 2022 года на основании поступления обращений о согласовании заключения контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при проведении электронного аукциона проведено 9 внеплановых контрольных мероприятия. Всего объем проверенных средств составил 39 811,3 тыс. руб., фактов неэффективного использования бюджетных средств не выявлено. |
| 106. |  | Проведение комплексных проверок расходования бюджетных средств | 2017-2030 годы (на постоянной основе, по отдельному графику) | Повышение эффективности бюджетных расходов; исключение нецелевого расходования бюджетных средств | Комитет по финансам и налоговой политике администрации Кондинского района (отдел контроля) | В 2022 году не проводились комплексные проверки расходования бюджетных средств в связи с ограничением проведения проверок. |
| 20. Повышение инвестиционной привлекательности территории |  |  |  |  |  |  |
| 107. |  | Участие муниципального образования Кондинский район в портфеле проектов исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» | 2021 год | Улучшение условий ведения бизнеса и повышение оценки эффективности институтов, обеспечивающих защищенность бизнеса, в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В 2022 году мероприятия портфеля проектов исполнительного органа государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Совершенствование и внедрение положений регионального инвестиционного стандарта» для муниципальных образований не декомпозированы. |
| 108. |  | Ежегодная актуализация Инвестиционного паспорта Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационного сопровождения реализации инвестиционных проектов; информирование потенциальных инвесторов об инвестиционном потенциале территории и возможностях участия в инвестиционных проектах | Комитет экономического развития администрации Кондинского района | В 2022 году инвестиционный паспорт актуализирован. |
| 109. |  | Ежегодная актуализация Интернет-сайта администрации Кондинского района | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Обеспечение информационной открытости деятельности администрации Кондинского района; информирование населения, предпринимателей и инвесторов о проектах и направлениях социально-экономического и инвестиционного развития муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, КИТС | В 2022 году интернет-сайт администрации Кондинского района актуализировался в части инвестиционной деятельности. |
| 110. |  | Актуализация Комплексного инвестиционного плана развития Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период до 2030 года | 2017-2030 годы | Систематизация и повышение прозрачности инвестиционной деятельности в муниципалитете; повышение управляемости инвестиционной деятельности и эффективности реализации инвестиционных проектов на территории муниципального образования | Комитет экономического развития администрации Кондинского района, исполнители инвестиционных проектов КИПа | Комплексный инвестиционный план развития Кондинского района ХМАО - Югры на период до 2030 актуализирован в 2020 году. |
| 111. |  | Повышение квалификации и прохождение обучения по вопросам инвестиционной политики и организации работы с инвесторами служащих муниципалитета, ответственных за сопровождение реализуемых и планируемых к реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение квалификации не менее одного муниципального служащего ежегодно | Управление кадровой политики администрации Кондинского района | В 2022 году обучение прошли 4 муниципальных служащих администрации Кондинского района, ответственные за инвестиционное развитие в муниципальном образовании Кондинский район, в рамках проекта «Инвестшкола». |
| 112. |  | Формирование и оформление земельных участков (инвестиционных площадок) с готовой транспортной и инженерной инфраструктурой для реализации инвестиционных проектов | 2017-2030 годы (на постоянной основе) | Повышение инвестиционной привлекательности территории; создание условий для эффективной инвестиционной деятельности | УПРиЭ, комитет экономического развития администрации Кондинского района | В 2022 году утвержден перечень земельных участков, предназначенных для реализации инвестиционных проектов, в который включены 26 земельных участков. |