Приложение 3

утверждено  протоколом №1 от 09.02.2024 года

Муниципальной межведомственной комиссии

по организации отдыха, оздоровления, занятости

детей Кондинского района

Комплекс мер по организации отдыха и оздоровления детей,

имеющих место жительства в муниципальном образовании Кондинский район, на 2024 год

| № п/п |  | Наименование мероприятия | Исполнители | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. Организационное и информационное обеспечение отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 1.1. |  | Утверждение комплекса мер по организации отдыха и оздоровления детей, имеющих место жительства в м Кондинском районе с указанием мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления (далее также - оздоровительные организации, лагеря, объекты детского отдыха), в том числе антитеррористической защищенности, мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности | управление образования администрации Кондинского района | до 10 Февраля 2024 года |
| 1.2 |  | Организация работы консультационного центра и единого справочного телефона по вопросам организации отдыха и оздоровления детей в каникулярный период | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта | С 1 февраля 2024 года |
| 1.3. |  | - Формирование и размещение на официальном сайте администрации Кондинского района: - реестра организаций отдыха детей и их оздоровления на 2024 год; реестра организаций, осуществляющих досуг и занятость детей в летний период | управление образования администрации Кондинского района | до 10 февраля 2024 года до 20 мая 2024 года |
| 1.4. |  | - Организация участия в окружном этапе конкурса «Лучшая организация отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; размещение информации об участии в указанном конкурсе, его результатах на официальном сайте администрации Кондинского района | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, руководители образовательных организаций Кондинского района, КОУ «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». | с 06 июля по 10 сентября 2024 года |
| 1.5 |  | - Организация и проведение профориентационных мероприятий (тестирования, викторин, тренингов) с несовершеннолетними в летний период | КУ «Междуреченский центр занятости» | с 1 июня по 31 августа 2024 года |
| 1.6 |  | - Проведение разъяснительной информационной кампании для родителей о местах детского отдыха и оздоровления, расположенных в Кондинском районе | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры | до 1 мая 2024года |
| 1.7. |  | - Проведение районного конкурса вариативных программ летнего отдыха и оздоровления | отдел молодежной политики администрации Кондинского района | до 25 апреля 2024 года |
| 1.8 |  | Организация и обеспечение отдыха и оздоровления: |  |  |
| 1.8.1 |  | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) в организациях отдыха детей и их оздоровления, в том числе в этнической среде | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры | до 31 декабря 2024 года |
|  |  | получателей социальных услуг в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) из числа коренных малочисленных народов Севера | управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры. |  |
| 1.8.2 |  | получателей социальных услуг в возрасте от 3 до 17 лет (включительно) |  |  |
| 1.8.3 |  | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) - проявивших способности в сфере образования: лауреатов, победителей, дипломантов, участников международных, российских, региональных, муниципальных, фестивалей, слетов, соревнований, конкурсов, представителей детских общественных движений | управление образования администрации Кондинского района |  |
| 1.8.4 |  | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно) - воспитанников образовательных организаций |  |  |
| 1.8.5 |  | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере культуры и искусства | управление культуры администрации Кондинского района |  |
| 1.8.6 |  | детей в возрасте от 6 до 17 лет (включительно), проявивших способности в сфере физической культуры и спорта | комитет физической культуры и спорта |  |
| 1.8.7 |  | детей в возрасте от 4 до 17 лет (включительно), имеющих хронические заболевания, при наличии медицинских показаний | «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики» |  |
| 1.9. |  | Мониторинг организации отдыха и оздоровления детей, проживающих в Кондинском районе, в том числе детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры. , казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | ежемесячно до 25 числа |
| 1.10. |  | Мониторинг отдыха, оздоровления детей, находящихся в социально опасном положении, в летний период | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры. , казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | ежемесячно, до 25 числа с июня по август 2024 года |
| 1.11 |  | Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | отдел молодежной политики администрации Кондинского района | до 30 декабря 2024 года |
| 1.12 |  | Организация информирования родителей (законных представителей) детей, состоящих на всех видах профилактического учета, и детей, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении: о вариантах их отдыха и оздоровления в муниципальных образованиях автономного округа, о соблюдении комплексной безопасности в период летней оздоровительной кампании. | Отдел по организации деятельности комиссии по делам несовершеннолетних защите их прав, субъекты профилактики. | С 1 февраля 2024 года |
| 1.13 |  | Проведение туристических походов, экспедиций, экскурсий (далее - туристические мероприятия) с участием детей в Кондинском районе и за его пределами в соответствии с законодательством Российской Федерации. Информирование о проведении туристических мероприятий с указанием времени и пункта убытия, срока и места нахождения, численности групп и контактных данных их руководителей, ОНД по Кондинском району ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Организация взаимодействия ОНД по Кондинском району ГУ МЧС России по ХМАО-Югре при проведении туристических мероприятий с участием детей за пределами автономного округа | управление образования администрации Кондинского района,, ОНД и ПР по Кондинском району, ГУ МЧС России по ХМАО-Югре | в летний период |
| 1.14. |  | Организация ежемесячного информирования родителей (законных представителей) детей, в том числе находящихся в социально опасном положении о вариантах их отдыха и оздоровления в Кондинском районе, о соблюдении комплексной безопасности в в том числе каникулярное время. | управление образования администрации Кондинского района, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района, субъекты профилактики | Ежемесячно до 31 декабря 2024 года |
| Раздел II. Обеспечение комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании |  |  |  |  |
| 2.1. Обеспечение комплексной безопасности детей в организациях отдыха и оздоровления детей, а также во время следования организованных групп детей к местам отдыха и оздоровления и обратно: |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Информирование ОНД по Кондинском району ГУ МЧС России по ХМАО-Югре не позднее чем за 7 дней о выезде за пределы автономного округа организованных групп детей с указанием времени и пункта убытия, срока, местонахождения, численности, контактной информации для дальнейшего взаимодействия с представителями встречающей стороны, а также во время проведения туристических маршрутов организованных групп детей |  | управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации, ОНД и ПР по Кондинском району ГУ МЧС России по ХМАО-Югре | в период оздоровительной кампании |
| 2.1.2 | Проведение практической отработки регламента взаимодействия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с руководителями и дежурным персоналом объектов детского отдыха |  | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, руководители образовательных организаций Кондинского района | в период оздоровительной кампании |
| 2.1.3 | Проведение практических тренировок с каждой оперативной сменой единых дежурных диспетчерских служб Кондинского района с целью своевременного реагирования на возникновение чрезвычайных ситуаций на объектах детского отдыха |  | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, руководители образовательных организаций Кондинского района | до 31 мая 2024 года |
| 2.1.4 | Организация деятельности по недопущению функционирования несанкционированных лагерей, пребывания незарегистрированных туристских групп детей на территории Кондинского района |  | управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации | май- декабрь 2024 года |
| 2.1.5 | Приемка муниципальной межведомственной комиссией по организации отдыха, оздоровления, занятости детей (далее - муниципальная межведомственная комиссия) оздоровительных организаций Кондинского района (с участием представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, общественных организаций, объединений, средств массовой информации) |  | муниципальная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи муниципального образования Кондинский район, образовательные организации | май 2024 года |
| 2.1.6 | Предоставление в адрес Депобразования и Науки ХМАО- Югры уведомления о готовности организации отдыха детей и их оздоровления (индивидуального предпринимателя) к возобновлению деятельности по предоставлению услуг в сфере отдыха детей и их оздоровления в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), чек-листа готовности к возобновлению деятельности, при возобновлении деятельности организаций, оказывающих услуги в сфере отдыха детей и их оздоровления всех форм собственности, включённых в реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, за исключением детских лагерей палаточного типа, не позднее, чем за 10 дней до начала открытия указанных организаций (при актуальности в 2024 году) |  | муниципальная комиссия по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи муниципального образования Кондинский район, образовательные организации, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры. , казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | до 31 декабря 2024 года |
| 2.1.7 | Проведение информационно-разъяснительных мероприятий с привлечением средств массовой информации с представителями общественных объединений, детьми и их родителями (законными представителями) по вопросу соблюдения комплексной безопасности детей в период оздоровительной кампании, в том числе профилактики их травматизма на объектах повышенной опасности (водных объектах, объектах транспорта), нахождения детей в возрасте до 16 лет в ночное время в общественных местах |  | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры. , казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | май-декабрь 2024 года, в летний период ежемесячно |
| 2.1.8 | Проведение разъяснительной работы с родителями (законными представителями детей), сопровождающими организованные группы детей: о требованиях законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, необходимости в медицинском сопровождении, страховании детей от несчастных случаев и болезней, в том числе в период их пребывания в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей; о правилах поведения детей, хранении денежных средств, использовании мобильных средств связи в оздоровительных организациях, запрете провоза детьми в лагеря колющих, режущих предметов |  | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | февраль-декабрь 2024 года |
| 2.1.9 | Проведение оперативно-профилактической операции «Подросток», направленной на предупреждение правонарушений и безнадзорности детей |  | управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации, комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Кондинского района, ОМВД по Кондинскому району | с 01 июня по 30 сентября 2024 года |
| 2.1.10 | Проведение профилактической акции «Внимание дети!», направленной на предупреждение травматизма в период летних каникул |  | управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации, ОМВД по Кондинскому району | с 01 мая по 30 июня 2024 года, с 01 августа по 30 сентября 2024 года |
| 2.1.11 | Обеспечение контроля за состоянием комплексной безопасности детей в организациях их отдыха и оздоровления, в том числе функционирующих круглогодично, с привлечением представителей общественных организаций, средств массовой информации (организация выезда рабочих групп межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных межведомственных комиссий в оздоровительные организации Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для проведения оценки соблюдения требований комплексной безопасности) |  | Муниципальная межведомственная комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи муниципального образования Кондинский район | май-декабрь 2024 года, не менее 1 раза в оздоровительную смену |
| 2.1.12 | Организация обучения детей, работников оздоровительных организаций правилам поведения на водных объектах, в том числе при использовании маломерных судов, навыкам спасения и оказания первой медицинской помощи |  | комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, управления социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры. казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, управление образования администрации Кондинского района | май-декабрь 2024 года |
| 2.1.13. | Обеспечение контроля за соблюдением требований безопасности в период нахождения детей на водных объектах, в том числе при проведении туристических походов, экскурсий, экспедиций; исключение случаев купания детей в водоемах, не принятых в эксплуатацию |  | комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры. казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, управление образования администрации Кондинского района, управление гражданской защиты населения | май-декабрь 2024 года |
| 2.1.14. | Проведение единого дня обучения правилам безопасного поведения на объектах повышенной опасности и автодорогах |  | комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры. , казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, управление образования администрации Кондинского района | 05 июня 2024 года, 05 июля 2024 года, 05 августа 2024 года |
| 2.1.15. | Обеспечение информирования (не позднее, чем за 7 дней до выезда) о выезде за пределы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры для отдыха организованных групп детей, с указанием времени и пункта прибытия, срока и места нахождения, численности групп и способов связи с их руководителями: центра управления в кризисных ситуациях Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре; органов исполнительной власти иных субъектов Российской Федерации |  | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья | май-декабрь 2024 года |
| 2.1.16 | Организация и обеспечение сопровождения организованных групп детей, следующих к местам отдыха и оздоровления и обратно всеми видами транспорта |  | Управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации, комитет физической культуры и спорта | май-декабрь 2024 года |
| 2.1.17 | Страхование детей от несчастных случаев и болезней в период их следования к месту отдыха и оздоровления и обратно и на период их пребывания в организациях, обеспечивающих их отдых и оздоровление |  | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации управление культуры администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, МБУ ДО ООЦ (профильный) «Юбилейный» | май-декабрь 2024 года |
| 2.1.18 | Обеспечение контроля за соблюдением требований законодательства при организации групповых перевозок детей к месту отдыха и обратно, в том числе обеспечением детей питанием и бутилированной водой в пути их следования железнодорожным, авиационным и автомобильным транспортом |  | управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры. у, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации | май-декабрь 2024 года |
| 2.1.19 | Контроль за функционированием системы вызова экстренных оперативных служб в организациях отдыха и оздоровления детей, в том числе: размещение в свободном доступе телефонов экстренных оперативных служб, указание способов их набора с мобильного телефона; проведение инструктажей с участием администрации оздоровительных организаций по вызову экстренных оперативных служб |  | управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации, комитет физической культуры и спорта, «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | май-декабрь 2024 года |
| 2.1.20 | Проведение практической отработки регламента взаимодействия всех экстренных оперативных служб при возникновении чрезвычайных ситуаций с руководителями и персоналом оздоровительных организаций |  | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | май-декабрь 2024года |
| 2.1.21 | Обеспечение контроля за соблюдением законодательных ограничений для лиц, лишенных права на занятие трудовой деятельностью в сфере организации отдыха и оздоровления детей, в том числе проверка граждан при приеме на работу в организации отдыха детей и их оздоровления, действующих в Кондинском районе, на наличие (отсутствие) судимости и (или) факта уголовного преследования |  | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | май-декабрь 2024 года |
| 2.1.22 | Проверка организаций, осуществляющих перевозки детей к местам отдыха и оздоровления и обратно, в том числе проведение предрейсовых осмотров водительского состава и транспортных средств |  | управление образования администрации Кондинского района, образовательные организации, ОМВД по Кондинскому району. | май-декабрь 2024 года |
| 2.2. Организация медицинского обеспечения в период детской оздоровительной кампании |  |  |  |  |
| 2.2.1 |  | Организация медицинского обеспечения оздоровительных организаций Кондинского района в период летней оздоровительной кампании | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики» | май-декабрь 2024 года |
| 2.2.2 |  | Организация обеспечения получения медицинских справок при предоставлении путевок в организации отдыха и оздоровления, медицинского фильтра отъезжающих в загородные лагеря. Организация и обеспечение медицинских осмотров организованных групп детей, направляющихся в оздоровительные организации, расположенные за пределами автономного округа, в пунктах выезда/въезда (аэропорты, железнодорожные и автовокзалы, порты | бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики» | май-декабрь 2024 года |
| 2.2.3 |  | Закрепление медицинских работников за организациями отдыха и оздоровления всех типов | руководители организации отдыха и оздоровления, Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики» | май-декабрь 2024 года |
| 2.3. Обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 2.3.1 |  | Выполнение мероприятий в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности в организациях отдыха детей и их оздоровления, находящихся в ведении исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления: исполнение предписаний; своевременное заключение договоров на поставку качественных и безопасных продуктов питания в организации отдыха и оздоровления детей; проведение профессиональной гигиенической подготовки и аттестации должностных лиц организаций отдыха и оздоровления детей; обследование на наличие возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии: сотрудников пищеблока; сотрудников, осуществляющих деятельность, связанную с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды; лиц, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений; проведение акарицидных обработок территорий и лаврицидных обработок водоемов, прилегающих к организациям отдыха и оздоровления детей с обязательным контролем качества проведенных обработок | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | март-декабрь 2024 года с 01 мая по 01 сентября 2024 года |
| 2.3.2 |  | Обеспечение наличия санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии деятельности, осуществляемой организацией отдыха детей и их оздоровления санитарно-эпидемиологическим требованиям, в том числе на использование водоемов и бассейнов | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», руководители образовательных организаций | февраль-декабрь 2024 года, не позднее, чем за 20 дней до начала оздоровительной смены |
| 2.3.3 |  | Проверка соблюдения санитарно-эпидемиологических норм и правил в организациях отдыха детей и их оздоровления, мониторинг результатов таких проверок | управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, руководители образовательных организаций | май-декабрь 2024 года |
| 2.4. Обеспечение противопожарной безопасности организаций отдыха детей и их оздоровления |  |  |  |  |
| 2.4.1 |  | Организация проверки противопожарного состояния объектов Кондинского района, задействованных в период детской оздоровительной кампании, в соответствии с законодательством Российской Федерации; оказание консультативной помощи по обеспечению требований пожарной безопасности объектов детского отдыха | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре | до 28 мая 2024 года |
| 2.4.2 |  | Организация и проведение: практических тренировок с целью отработки навыков эвакуации из оздоровительной организации детей и персонала; инструктажей с работниками и детьми о мерах пожарной безопасности; занятий с персоналом и детьми по соблюдению требований безопасности при купании в естественных водоемах, расположенных на территории оздоровительной организации и за ее пределами | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, руководители образовательных организаций | до 30 июня 2024 года, до 31 июля 2024 года, до 31 августа 2024 года |
| 2.4.3 |  | Организация и проведение тематических противопожарных мероприятий: конкурсов детско-юношеского творчества на противопожарную тематику; учебно-познавательных занятий с детьми по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности в лагере, в быту, в лесных массивах | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта, образовательные организации, Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, руководители образовательных организаций | до 31 августа 2024 года |
| 2.4.4 |  | Создание и организация деятельности добровольных пожарных дружин (команд) из числа работников детских учреждений на всех объектах детского отдыха | отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Кондинскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, руководители образовательных организаций | до 31 мая 2024 года |
| 2.4.5 |  | Обеспечение контроля за выполнением требований безопасности в палаточных лагерях, в том числе за соблюдением порядка применения открытого огня в пожароопасный сезон, эксплуатации газовых горелок для приготовления пищи, а также других требований, нарушение которых стало причиной происшествий в палаточных лагерях на территории Российской Федерации | Управление образования администрации Кондинского района, руководители образовательных организаций | май-декабрь 2024 года |
|  |  | Разработка паспорта территории организации отдыха детей и их оздоровления, подверженной угрозе лесных пожаров | организации отдыха и оздоровления детей | до наступления пожароопасного периода 2024 ода |
| 2.5. Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, расположенных в муниципальном образовании |  |  |  |  |
| 2.5.1 |  | Актуальный паспорт безопасности объектов образования, культуры, спорта, на базе которых оказываются услуги по организации летнего отдыха (внесение дополнений и изменений в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 02 августа 2019 года № 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов (территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)» | комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление культуры, управление образования администрации Кондинского района, руководители образовательных организаций | согласно требованиям профильных постановлений |
| 2.5.2 |  | Обеспечение антитеррористической защищенности организаций отдыха детей и их оздоровления, в том числе: организация и обеспечение охраны объектов детского отдыха с привлечением частных охранных предприятий, имеющих лицензию на предоставление всех видов охранных услуг; оснащение техническими средствами антитеррористической защиты (системой видеонаблюдения, стационарными металлодетекторами, элементами системы контроля управления доступом и эвакуацией детей и работников, контроля безаварийной работы систем жизнеобеспечения, тревожной сигнализацией, предусматривающей вывод сигналов тревоги на пульты централизованного наблюдения вневедомственной охраны войск Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре) | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района руководители образовательных организаций | май-декабрь 2024 года |
| 2.5.3 |  | Проведение систематических проверок антитеррористической защищенности организаций отдыха и оздоровления детей, в том числе инвентаризации современных технических средств противопожарной и антитеррористической защиты. | управление социальной защиты населения по Кондинскому району Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району, Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление культуры, управление образования администрации Кондинского района, руководители образовательных организаций | май-декабрь 2024 года |
| 2.5.4 |  | Проведение инструктажей с сотрудниками частных охранных организаций, осуществляющими охрану мест (объектов) детского отдыха | Отделение лицензионно-разрешительной работы (по городу Ураю, городу Югорску, Кондинскому и Советскому районам) Управления Росгвардии по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, руководители образовательных организаций, ОМВД по Кондинскому району | май-декабрь 2024 года |
| 2.5.5 |  | Проведение инструктажей с сотрудниками оздоровительных организаций, детьми по соблюдению правил поведения при возникновении угрозы совершения или совершения террористического акта на объекте пребывания | Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации по Кондинскому району, Комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление культуры администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, руководители образовательных организаций | май-декабрь 2024 года |
| 2.5.6 |  | Проведение информационно-разъяснительной работы с руководителями оздоровительных организаций, организаторами отдыха и оздоровления детей по вопросам: повышения внимания к обеспечению безопасности детей, усилению охраны и антитеррористической защищенности мест отдыха детей; недопущения случаев перевозки детей с использованием автотранспорта, не отвечающего требованиям безопасности, антитеррористической защищенности; тщательного подбора персонала для работы на объектах детского отдыха в целях недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистской направленности, а также имеющих судимость | комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, руководители образовательных организаций, Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | май-декабрь 2024 года |
| 2.5.7 |  | Представление в Управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре с целью проверки по учетам, списков сотрудников организаций отдыха детей и их оздоровления организаций, осуществляющих охрану и обслуживание (питание, уборка, ремонтные работы и т.д.), с указанием их анкетных данных (фамилии, имени, отчества, даты рождения, адреса регистрации, места работы и должности) | управление образования администрации Кондинского района управление культуры администрации Кондинского района, руководители образовательных организаций, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | до 20 мая 2024 года (далее постоянно) |
| 2.5.8 |  | Проверка работников, не являющихся сотрудниками оздоровительных организаций и выполняющих любые виды работ на территории указанных организаций, на причастность к террористическим, экстремистским, националистическим организациям и незаконным вооруженным формированиям в случае проведения ремонтных работ на объектах детского отдыха, в том числе в период отдыха детей | ОМВД по Кондинскому району | с 1 мая по 31 декабря 2024 года |
| 2.5.9 |  | Проведение рейдовых мероприятий по обеспечению безопасности несовершеннолетних, в том числе на детских игровых сооружениях, расположенных в детских развлекательных комнатах, кафе и иных организациях всех форм собственности | Члены муниципальной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи муниципального образования Кондинский район | Июнь 2024 года |
| 2.5.10 |  | Контроль за подбором персонала для работы в организациях отдыха и оздоровления всех типов на предмет выявления и недопущения к ним лиц, причастных к преступлениям террористической и экстремистский направленности, а также имеющих судимость | управление образования администрации Кондинского района, руководители образовательных организаций, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | май-декабрь 2024 года |
| Раздел III. Подготовка квалифицированных кадров для организаций отдыха и оздоровления детей |  |  |  |  |
| 3.1 |  | Комплектование организаций отдыха и оздоровления детей, действующих в Кондинском районе, педагогическими, медицинскими кадрами соответствующей квалификации, имеющими опыт работы с детьми, персоналом пищеблоков в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации | комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района, руководители образовательных организаций Управление социальной защиты населения, опеки и попечительства по Кондинскому району Департамента социального развития ХМАО-Югры, казенное общеобразовательное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Леушинская школа-интернат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» | май-декабрь 2024 года |
| 3.2 |  | Утверждение плана прохождения курсовой подготовки кадров, обеспечивающих отдых, оздоровление, проживающих в Кондинском районе | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | До 15 марта 2024 года |
| 3.3 |  | Участие секретаря межведомственной комиссии по организации летнего отдыха в ежегодном окружном семинаре организаторов отдыха и оздоровления детей | Секретарь муниципальной комиссий по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи муниципального образования Кондинский район | март –апрель 2024года |
| 3.4 |  | Проведение обучающих семинаров (курсов повышения квалификации, тренингов, вебинаров) по вопросам организации отдыха и оздоровления детей, в том числе по вопросам обеспечения комплексной безопасности в период оздоровительной кампании | управление образования администрации Кондинского района, комитет физической культуры и спорта администрации Кондинского района | До 31 мая 2024 года |
| 3.5 |  | Участие представителей межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей автономного округа, муниципальных межведомственных комиссий в ежегодном всероссийском семинаре организаторов отдыха и оздоровления детей, учебно-методических семинарах по вопросам организации отдыха и оздоровления детей | Секретарь муниципальной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления, занятости детей и молодежи Кондинского района, управление образования администрации Кондинского района | май-декабрь 2024 года |
| 3.6 |  | Проведение вебинара с медицинскими сотрудниками, планирующими работу в организациях отдыха детей и их оздоровления по вопросу «Должностные обязанности медицинского персонала в организации отдыха детей и их оздоровления» (лагерь с дневным пребыванием детей, лагерь труда и отдыха с дневным пребыванием детей)» | Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Кондинская районная больница», бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Центр общей врачебной практики» | Апрель-май 2024 года |